## DC1实施Schedule
序号 | 工作任务 | 开始时间 | 完成时间 | 前置条件 | 负责方 | 状态
1 | DC1网络实施 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 70%
1.1 | FA DC | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.1.1 | 设备连线 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.1.2 | 设备初始化 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.1.3 | 版本升级 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.1.4 | 配置 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.1.5 | 联通性测试 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.2 | OA DC | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.2.1 | 设备连线 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.2.2 | 设备初始化 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.2.3 | 版本升级 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.2.4 | 配置 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.2.5 | 联通性测试 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.3 | DC Core | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.3.1 | 设备连线 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.3.2 | 设备初始化 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.3.3 | 版本升级 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.3.4 | 配置 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.3.5 | 联通性测试 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.4 | FA NW | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.4.1 | 2台汇聚连线 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.4.2 | 设备初始化 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.4.3 | 版本升级 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.4.4 | 配置 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.4.5 | 联通性测试 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.5 | OA NW | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.5.1 | 设备连线 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.5.2 | 设备初始化 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.5.3 | 版本升级 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.5.4 | 配置 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.5.5 | 联通性测试 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.6 | OOB | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.6.1 | 设备连线 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.6.2 | 设备初始化 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.6.3 | 版本升级 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.6.4 | 配置 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.6.5 | 联通性测试 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
1.7 | DS &iDMZ&eDMZ&MGT | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.7.1 | 设备连线 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.7.2 | 设备初始化 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.7.3 | 版本升级 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.7.4 | 配置 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.7.5 | 联通性测试 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.8 | Wan | 2021-11-01 | 2021-11-14 |  | Eccom | 100%
1.8.1 | 设备连线 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.8.2 | 设备初始化 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.8.3 | 版本升级 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.8.4 | 配置 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.8.5 | 联通性测试 | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  | Eccom | 100%
1.8.6 | 运营商线路到位 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | 王锐 | 0%
1.8.7 | 运营商线路接入DC1及测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom | 0%
1.9 | 防火墙 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 70%
1.9.1 | 各区域设备连线 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 100%
1.9.2 | 设备初始化 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 100%
1.9.3 | 版本升级 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 50%
1.9.4 | 配置及策略部署 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 50%
1.9.5 | 联通性测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 50%
1.10 | 负载均衡&WAF | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.10.1 | 各区域设备连线 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.10.2 | 设备初始化 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.10.3 | 版本升级 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.10.4 | 配置及策略部署 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.10.5 | 联通性测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.11 | 漏扫 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.11.1 | 设备连线 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.11.2 | 设备初始化 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.11.3 | 版本升级 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.11.4 | 配置及策略部署 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.11.5 | 联通性测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.11.6 | 整网扫描 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.12 | 其他（VPN、宁盾、堡垒机等） | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.12.1 | 各区域设备连线 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.12.2 | 设备初始化 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.12.3 | 版本升级 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.12.4 | 配置及策略部署 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.12.5 | 联通性测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.13 | DC1 网络测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 0%
1.13.1 | 整网连通性测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 50%
1.13.2 | 各区域冗余性测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 50%
1.13.3 | 数据中心切换测试 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom/厂商 | 50%
1.14 | FAB楼无线部署 | 2021-11-08 | 2021-11-30 |  | Eccom | 5%
1.14.1 | 无线控制器安装与配置 | 2021-11-08 | 2021-11-12 |  | Eccom | 10%
1.14.2 | AP点位图确认 | 2021-11-09 | 2021-11-14 | 提供准确的布局图 | Eccom/ICRD | 0%
1.14.3 | IDF到位与布线完成 | 2021-11-08 | 2021-11-25 |  | 王锐 | 0%
1.14.4 | AP安装 | 2021-11-25 | 2021-11-28 | 布线完成 | 鑫融 | 0%
1.14.5 | 无线Survey与调优 | 2021-11-28 | 2021-11-30 |  | Eccom/ICRD/鑫融 | 0%
2 | DC 1业务部署 | 2021-10-25 | 2021-01-31 |  | Eccom | 20%
2.1 | 服务器带外网络打通 | 2021-10-25 | 2021-11-02 |  | Eccom | 100%
2.1.1 | 服务器初始化、配带外管理地址 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
2.1.2 | 抄写WWPN号 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
2.1.3 | 服务器OOB连线 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
2.1.4 | 连通性测试 | 2021-10-28 | 2021-11-02 |  | Eccom | 100%
2.2 | 服务器带内管理及业务口网络打通 | 2021-10-31 | 2021-11-14 |  | Eccom | 15%
2.2.1 | FA DC接入交换机连线 | 2021-10-31 | 2021-11-01 |  | Eccom | 100%
2.2.2 | 安装操作系统，配业务口地址 | 2021-11-01 | 2021-11-14 |  | Eccom | 20%
2.3.2 | 连通性测试 | 2021-11-01 | 2021-11-14 |  | Eccom | 20%
2.3 | 服务器虚拟化、业务虚机推送、裸机部署 | 2021-11-01 | 2021-12-04 |  | Eccom | 5%
2.3.1 | 详见后面三个sheet | 2021-11-01 | 2021-12-04 |  | Eccom | 5%
2.4 | OA 域同步及Exchange 同步 | 2021-11-08 | 2021-01-31 |  | Eccom/该系统维护方/王锐 | 0%
2.4.1 | 原有2012R2升级 | 2021-11-08 | 2021-11-17 |  | 该系统维护方 | 0%
2.4.2 | 张江端专线放到位 | 2021-11-07 | 2021-11-18 |  | 王锐 | 0%
2.4.3 | 嘉定端专线放到位 | 2021-11-07 | 2021-11-18 |  | 王锐 | 0%
2.4.4 | 两边连通性测试 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 两地专线到位 | Eccom/运营商 | 0%
2.4.5 | 嘉定新厂OA AD环境搭建完成 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 专线通 | Eccom | 0%
2.4.6 | 嘉定新厂OA AD与张江AD同步 | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 专线通 | Eccom/该系统维护方 | 0%
2.4.7 | 嘉定邮件系统系统搭建完成 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 专线通 | Eccom | 0%
2.4.8 | 嘉定、张江邮件系统开始同步，嘉定可以发邮件 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 专线通 | Eccom/该系统维护方 | 0%
2.4.9 | 嘉定、张江邮件同步 | 2021-11-30 | 2021-01-15 | 专线通 | Eccom/该系统维护方 | 0%
2.4.10 | 邮件网关切换至嘉定 | 2021-01-15 | 2021-01-17 | 专线通 | Eccom/该系统维护方 | 0%
2.4.11 | 试运行 | 2021-01-17 | 2021-01-31 |  | Eccom/该系统维护方 | 0%
2.5 | 备份系统 | 2021-11-15 | 2021-11-21 |  | Eccom/厂商 | 0%
2.5.1 | 设备连线及初始化 | 2021-11-15 | 2021-11-21 |  | Eccom/厂商 | 0%
2.5.2 | 备份策略部署 | 2021-11-15 | 2021-11-21 |  | Eccom/厂商 | 0%
2.5.3 | 备份策略验证 | 2021-11-15 | 2021-11-21 |  | Eccom/厂商 | 0%
2.6 | 语音系统 | 2021-11-08 | 2021-11-30 |  | Eccom/厂商 | 0%
2.6.1 | 提供虚拟机 | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  | Eccom | 0%
2.6.2 | 部署语音系统业务 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | AD同步完成，OA存储搭建完成、运营商线路通 | 厂商 | 0%
2.6.3 | 安装及配置语音网关 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | AD同步完成，OA存储搭建完成、运营商线路通 | 厂商 | 0%
2.6.4 | 业务测试 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | AD同步完成，OA存储搭建完成、运营商线路通 | 厂商 | 0%
2.7 | 存储与光交 | 2021-10-25 | 2021-11-21 |  | Eccom/厂商 | 30%
2.7.1 | 光纤交换机 | 2021-10-25 | 2021-11-30 |  | Eccom | 80%
2.7.1.1 | 整理WWPN号 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  | Eccom | 100%
2.7.1.2 | 写配置 | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | Eccom | 100%
2.7.1.3 | 设备连线（服务器-光交/存储-光交） | 2021-11-03 | 2021-11-14 |  | Eccom | 100%
2.7.1.4 | 刷配置 | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  | Eccom | 100%
2.7.1.5 | SAN网络联调 | 2021-11-04 | 2021-11-30 |  | Eccom | 0%
2.7.2 | 存储 | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  | Eccom | 50%
2.7.2.1 | 仲裁服务器部署完成 | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  | Eccom | 100%
2.7.2.1.1 | CIM | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  | Eccom | 100%
2.7.2.1.2 | FA | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  | Eccom | 100%
2.7.2.1.3 | OA | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  | Eccom | 100%
2.7.2.2 | 存储连线 | 2021-11-02 | 2021-11-04 |  | Eccom | 100%
2.7.2.2.1 | CIM | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | Eccom | 100%
2.7.2.2.2 | FA | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | Eccom | 100%
2.7.2.2.3 | OA | 2021-11-15 | 2021-11-20 |  | Eccom | 100%
2.7.2.3 | 存储初始化 | 2021-11-01 | 2021-11-02 |  | Eccom | 100%
2.7.2.3.1 | CIM | 2021-11-01 | 2021-11-02 |  | Eccom | 100%
2.7.2.3.2 | FA | 2021-11-01 | 2021-11-02 |  | Eccom | 100%
2.7.2.3.3 | OA | 2021-11-01 | 2021-11-02 |  | Eccom | 100%
2.7.2.4 | 存储版本升级 | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | 厂商 | 100%
2.7.2.4.1 | CIM | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | 厂商 | 100%
2.7.2.4.2 | FA | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | 厂商 | 100%
2.7.2.4.3 | OA | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | 厂商 | 100%
2.7.2.5 | 存储基础业务配置 | 2021-11-03 | 2021-11-30 |  | Eccom | 10%
2.7.2.5.1 | CIM | 2021-11-03 | 2021-11-08 |  | Eccom | 20%
2.7.2.5.2 | FA | 2021-11-09 | 2021-11-15 |  | Eccom | 0%
2.7.2.5.3 | OA | 2021-11-21 | 2021-11-30 |  | Eccom | 0%
2.7.2.6 | 存储双活配置 | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.6.1 | CIM | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.6.2 | FA | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.6.3 | OA | 2021-11-21 | 2021-11-30 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7 | 测试 | 2021-11-03 | 2021-11-21 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7.1 | 单存储测试 | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7.2 | CIM | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7.3 | FA | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7.4 | OA | 2021-11-21 | 2021-11-30 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7.5 | 存储双活测试 | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7.6 | CIM | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7.7 | FA | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 不能关机 | Eccom | 0%
2.7.2.7.8 | OA | 2021-11-21 | 2021-11-30 | 不能关机 | Eccom | 0%
| OA、DCC、SAP | 2021-11-20 | 2021-11-20

## 11.14
业务 | 应用 | 业务类型 | 网络区域 | 主机名 | 提供时间 | 调整时间 | 完成情况
EUC | FA仲裁服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-wit01 | 2021-11-02 | #N/A | 完成
CIM | FA仲裁服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-wit02 | 2021-11-02 | #N/A | 完成
CIM | FA仲裁服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-wit03 | 2021-11-02 | #N/A | 完成
EUC | OA仲裁服务器 | Bare Metal | OA | jdc1oap-wit01 | 2021-11-02 | #N/A | 完成
EUC | DS仲裁服务器 | Bare Metal | DS | jdc1dsp-wit01 | 2021-11-02 | #N/A | 完成
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi01 | 2021-11-03 | #N/A | 完成
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi02 | 2021-11-03 | #N/A | 完成
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi08 | 2021-11-03 | #N/A | 完成
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi09 | 2021-11-03 | #N/A | 完成
EUC | OA vCenter | VM | OA | jdoap-vcsa | 2021-11-03 | #N/A | 完成
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-esxi01 | 2021-11-03 | #N/A
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-esxi02 | 2021-11-03 | #N/A
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-esxi03 | 2021-11-03 | #N/A
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-esxi04 | 2021-11-03 | #N/A
EUC | FA vCenter | VM | FA | jdfap-vcsa | 2021-11-03 | #N/A | 完成
EUC | FA区域AD域控 | VM | FA | jdfap-dc01 | 2021-11-03 | #N/A | 完成
EUC | FA区域AD域控 | VM | FA | jdfap-dc02 | 2021-11-03 | #N/A | 完成
EUC | OA区域AD域控 | VM | OA | jdoap-dc01 | 2021-11-03 | #N/A
EUC | OA区域AD域控 | VM | OA | jdoap-dc02 | 2021-11-03 | #N/A
CIM | 华为虚拟化管理平台 | VM | FA | jdfap-vrm01 | 2021-11-04 | 0
CIM | 华为虚拟化管理平台 | VM | FA | jdfap-vrm02 | 2021-11-04 | 0
CIM | 华为虚拟化管理平台VIP | VIP | FA | jdfap-vrm | 2021-11-04 | 0
EUC | OA DHCP | VM | OA | jdoap-dhcp01 | 2021-11-04 | #N/A | 完成
EUC | OA DHCP | VM | OA | jdoap-dhcp02 | 2021-11-04 | #N/A | 完成
EUC | OA KMS | VM | OA | jdoap-kms01 | 2021-11-04 | #N/A
EUC | FA DHCP | VM | FA | jdfap-dhcp01 | 2021-11-04 | #N/A | 完成
EUC | FA DHCP | VM | FA | jdfap-dhcp02 | 2021-11-04 | #N/A | 完成
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna01 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna02 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna03 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna04 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna05 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna06 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna07 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna08 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna09 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna10 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 测试MES DB | Bare Metal | FA | jdc1fau-mesdb01 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 测试MES DB | Bare Metal | FA | jdc2fau-mesdb02 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 生产MES DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-mesdb01 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 生产MES DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-mesdb02 | 2021-11-04 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna11 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna25 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna26 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna27 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna28 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna29 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna30 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna31 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna32 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna33 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna34 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna35 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | YUM源服务器 | VM | FA | jdfap-yumserv01 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 生产SPC DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-spcdb01 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 生产SPC DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-spcdb02 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 生产RMS DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-rmsdb01 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 生产RMS DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-rmsdb02 | 2021-11-05 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna01 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna02 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna03 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna04 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna05 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna06 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna07 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna08 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna09 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna10 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna11 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna12 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna13 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna14 | 2021-11-06 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化管理平台 | VM | FA | jdfau-vrm01 | 2021-11-06 | 0
CIM | 华为虚拟化管理平台 | VM | FA | jdfau-vrm02 | 2021-11-06 | 0
CIM | 华为虚拟化管理平台VIP | VIP | FA | jdfau-vrm | 2021-11-06 | 0
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap01 | 2021-11-06 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap02 | 2021-11-06 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap03 | 2021-11-06 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap04 | 2021-11-06 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap05 | 2021-11-06 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap06 | 2021-11-06 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap07 | 2021-11-06 | 2021-10-23
CIM | FA测试k8s master节点 | VM | FA | jdfau-k8sm01 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s master节点 | VM | FA | jdfau-k8sm02 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s master节点 | VM | FA | jdfau-k8sm03 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s master VIP | VIP | FA | jdfau-k8sm | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw01 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw02 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw03 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw04 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw05 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw06 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw07 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw08 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw09 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw10 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw11 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw12 | 2021-11-07 | 2021-11-03
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis01 | 2021-11-07 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis02 | 2021-11-07 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis03 | 2021-11-07 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis04 | 2021-11-07 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis05 | 2021-11-07 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis06 | 2021-11-07 | 2021-11-05
CIM | FA SPC数据库 | VM | FA | jdfau-spcdb01 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq01 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq02 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq03 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq04 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq05 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq06 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA etl服务器 | VM | FA | jdfau-etl01 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA etl服务器 | VM | FA | jdfau-etl02 | 2021-11-07 | 2021-11-07
CIM | FA elkfk服务器 | VM | FA | jdfau-elkfk01 | 2021-11-08 | 2021-11-08
CIM | FA elkfk服务器 | VM | FA | jdfau-elkfk02 | 2021-11-08 | 2021-11-08
CIM | FA elkfk服务器 | VM | FA | jdfau-elkfk03 | 2021-11-08 | 2021-11-08
CIM | FA elkes服务器 | VM | FA | jdfau-elkes01 | 2021-11-08 | 2021-11-08
CIM | FA elkes服务器 | VM | FA | jdfau-elkes02 | 2021-11-08 | 2021-11-08
CIM | FA elkes服务器 | VM | FA | jdfau-elkes03 | 2021-11-08 | 2021-11-08
CIM | FA report服务器 | VM | FA | jdfau-rept01 | 2021-11-08 | 2021-11-08
CIM | 生产mesmq服务器 | VM | FA | jdfap-mesmq01 | 2021-11-08 | 2021-10-24
CIM | 生产mesmq服务器 | VM | FA | jdfap-mesmq02 | 2021-11-08 | 2021-10-24
CIM | 生产eismq服务器 | VM | FA | jdfap-eismq01 | 2021-11-08 | 2021-10-24
CIM | 生产eismq服务器 | VM | FA | jdfap-eismq02 | 2021-11-08 | 2021-10-24
CIM | 生产nginx服务器 | VM | FA | jdfap-nginx01 | 2021-11-08 | 2021-10-24
CIM | 生产nginx服务器 | VM | FA | jdfap-nginx02 | 2021-11-08 | 2021-10-24
CIM | 生产nginx服务器VIP | VIP | FA | jdfap-nginx | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi01 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi02 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi03 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi04 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi05 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi06 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | Horizon连接服务器 | Hypervisor | FA | jdfap-hcs01 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | Horizon连接服务器 | Hypervisor | FA | jdfap-hcs02 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | Horizon数据库 | Hypervisor | FA | jdfap-vdidb01 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | DEM服务器 | Hypervisor | FA | jdfap-dem01 | 2021-11-08 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi07 | 2021-11-09 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi08 | 2021-11-09 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi09 | 2021-11-09 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi10 | 2021-11-09 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi11 | 2021-11-09 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi12 | 2021-11-09 | 2021-10-25
CIM | Ansible | VM | FA | jdfap-ansible01 | 2021-11-09 | 2021-10-26
CIM | 带内管理服务器 | Bare Metal | OA | jdc1oap-mgmt01 | 2021-11-09 | 2021-10-26
CIM | 带内管理服务器 | Bare Metal | OA | jdc2oap-mgmt02 | 2021-11-09 | 2021-10-26
CIM | 带外管理服务器 | Bare Metal | OA | jdc1oap-oob01 | 2021-11-09 | 2021-10-26
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk01 | 2021-11-09 | 2021-10-27
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk02 | 2021-11-09 | 2021-10-27
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk03 | 2021-11-09 | 2021-10-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes01 | 2021-11-09 | 2021-10-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes02 | 2021-11-09 | 2021-10-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes03 | 2021-11-09 | 2021-10-27
CIM | 生产K8S管理节点 | VM | FA | jdfap-k8sm01 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S管理节点 | VM | FA | jdfap-k8sm02 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S管理节点 | VM | FA | jdfap-k8sm03 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S管理节点VIP | VIP | FA | jdfap-k8sm | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw01 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw02 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw03 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw04 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw05 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw06 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产Harbor节点 | VM | FA | jdfap-harb01 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产Harbor节点 | VM | FA | jdfap-harb02 | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产Harbor节点VIP | VIP | FA | jdfap-harb | 2021-11-09 | 2021-10-22
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis01 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis02 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis03 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis04 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis05 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis06 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq01 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq02 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq03 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq04 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq05 | 2021-11-10 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq06 | 2021-11-10 | 2021-10-23 |  | 7.2 | 9
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi05 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi06 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi07 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi03 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi04 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi10 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | iDMZ服务器虚拟化 | Hypervisor | iDMZ | jdc1idp-esxi01 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | iDMZ服务器虚拟化 | Hypervisor | iDMZ | jdc1idp-esxi02 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | iDMZ服务器虚拟化 | Hypervisor | iDMZ | jdc2idp-esxi03 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | iDMZ服务器虚拟化 | Hypervisor | iDMZ | jdc2idp-esxi04 | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | iDMZ vCenter | VM | iDMZ | jdidp-vcsa | 2021-11-11 | 2021-10-23
EUC | iDMZ DNS服务器 | VM | iDMZ | jdidp-dns01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | iDMZ DNS服务器 | VM | iDMZ | jdidp-dns02 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | iDMZ ftapp业务 | VM | iDMZ | jdidp-ftapp01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | iDMZ 安渡神州管理 | VM | iDMZ | jdidp-avm01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | iDMZ 安渡神州DB | VM | iDMZ | jdidp-avdb01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | iDMZ 安渡神州更新代理 | VM | iDMZ | jdidp-avupd01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | OA安渡神州管理 | VM | OA | jdoap-avm01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | OA安渡神州DB | VM | OA | jdoap-avdb01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | FA安渡神州管理 | VM | OA | jdfap-avm01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | FA安渡神州DB | VM | OA | jdfap-avdb01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VM | OA | jdoap-ucpl01 | 2021-11-11 | 2021-10-24 |  | 0.8
EUC | 统一通信 | VM | OA | jdoap-ucpl02 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VM | OA | jdoap-uccm01 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VM | OA | jdoap-uccm02 | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VIP | VIP | jdoap-ucpl | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VIP | VIP | jdoap-uccm | 2021-11-11 | 2021-10-24
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc1dsp-esxi01 | 2021-11-11 | #N/A
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc2dsp-esxi04 | 2021-11-11 | #N/A
EUC | DS vCenter | VM | DS | jddsp-vcsa | 2021-11-11 | #N/A

## 11.24
业务 | 应用 | 业务类型 | 网络区域 | 主机名 | 提供时间 | 完成情况
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fat-cna01 | 2021-11-14 |  | 16
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fat-cna02 | 2021-11-14
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fat-cna03 | 2021-11-14
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fat-cna04 | 2021-11-14
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fat-cna05 | 2021-11-14
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fat-cna06 | 2021-11-14
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fat-cna07 | 2021-11-14
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fat-cna08 | 2021-11-14
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk04 | 2021-11-14
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk05 | 2021-11-14
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk06 | 2021-11-14
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes04 | 2021-11-14
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes05 | 2021-11-14
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes06 | 2021-11-14
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw07 | 2021-11-14
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw08 | 2021-11-14
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw09 | 2021-11-14
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw10 | 2021-11-14
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap08 | 2021-11-14
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap09 | 2021-11-14
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap10 | 2021-11-14
CIM | Test-CIM-REPORT | VM | FA | jdfat-rept01 | 2021-11-15
CIM | Test-CIM-REPORT | VM | FA | jdfat-rept02 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap01 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap02 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap03 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap04 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap05 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap06 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap07 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap08 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap09 | 2021-11-15
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap10 | 2021-11-15
CIM | Ravencast | VM | FA | jdfat-mq01 | 2021-11-15
CIM | Ravencast | VM | FA | jdfat-mq02 | 2021-11-15
CIM | RTD_DB | VM | FA | jdfat-rtddb01 | 2021-11-15
CIM | RTD-REDO | VM | FA | jdfat-rtdredodb01 | 2021-11-15
CIM | ETL | VM | FA | jdfat-etl01 | 2021-11-15
CIM | ETL | VM | FA | jdfat-etl02 | 2021-11-15
CIM | FDC-APC_Application | VM | FA | jdfat-fdc_apc01 | 2021-11-15
CIM | FDC-APC_Web | VM | FA | jdfat-fdc_apcweb01 | 2021-11-15
CIM | FDC-APC_DB | VM | FA | jdfat-fdc_apcdb01 | 2021-11-15
CIM | Gitlab | VM | FA | jdfat-svn01 | 2021-11-15
CIM | Jenkins | VM | FA | jdfat-jks01 | 2021-11-15
CIM | Zentao | VM | FA | jdfat-zt01 | 2021-11-15
CIM | Nexus | VM | FA | jdfat-nexus01 | 2021-11-15
CIM | MCS | VM | FA | jdfat-mcs01 | 2021-11-15
CIM | MCS_DB | VM | FA | jdfat-mcsdb01 | 2021-11-15
CIM | DMS_DB | VM | FA | jdfat-dmsdb01 | 2021-11-15
CIM | AMS | VM | FA | jdfat-amsrv01 | 2021-11-15
CIM | AMS | VM | FA | jdfat-amsrv02 | 2021-11-15
EUC | FA NSX Manager | VM | FA | jdfap-nsxmgr01 | 2021-11-16
EUC | FA NSX Manager | VM | FA | jdfap-nsxmgr02 | 2021-11-16
EUC | FA NSX Manager | VM | FA | jdfap-nsxmgr03 | 2021-11-16
EUC | FA NSX Manager VIP | VIP | FA | jdfap-nsxmgr | 2021-11-16
EUC | FA NSX Edge | VM | FA | jdfap-edge01 | 2021-11-16
EUC | FA NSX Edge | VM | FA | jdfap-edge02 | 2021-11-16
EUC | Horizon连接服务器VIP | VIP | FA | jdfap-hcs | 2021-11-16
EUC | OA CA证书服务器 | VM | OA | jdoap-ca01 | 2021-11-16
EUC | OA邮件服务器 | VM | OA | jdoap-mail01 | 2021-11-16
EUC | OA邮件服务器 | VM | OA | jdoap-mail02 | 2021-11-16
EUC | OA邮件服务器 | VM | OA | jdoap-mail03 | 2021-11-16
EUC | OA邮件服务器 | VM | OA | jdoap-mail04 | 2021-11-16
EUC | OA邮件高可用 | VIP | OA | jdoap-maildag | 2021-11-16
EUC | OA邮件服务器VIP | VIP | OA | jdoap-mail | 2021-11-16
EUC | 网际思安邮件网关 | Bare Metal | eDMZ | jdedp-mailgw01 | 2021-11-16
EUC | 网际思安邮件网关 | Bare Metal | eDMZ | jdedp-mailgw02 | 2021-11-16
EUC | 邮件归档 | VM | OA | jdoap-mailgd01 | 2021-11-16
CIM | FA生产APC DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-apcdb01 | 2021-11-16
CIM | FA生产APC DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-apcdb02 | 2021-11-16
CIM | FA生产FDC DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdcdb101 | 2021-11-16
CIM | FA生产FDC DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdcdb102 | 2021-11-16
CIM | FA生产FDC DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdcdb201 | 2021-11-16
CIM | FA生产FDC DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdcdb202 | 2021-11-16
CIM | FA生产rtd_sdrdb DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-rtd_sdrdb01 | 2021-11-16
CIM | FA生产rtd_sdrdb DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-rtd_sdrdb02 | 2021-11-16
EUC | OA打印服务器 | VM | OA | jdoap-prts01 | 2021-11-16
EUC | OA打印服务器 | VM | OA | jdoap-prts02 | 2021-11-16
EUC | OA生产Ecology业务 | VM | OA | jdoap-ecol01 | 2021-11-16
EUC | OA生产Ecology业务 | VM | OA | jdoap-ecol02 | 2021-11-16
EUC | OA生产Ecology DB | VM | OA | jdoap-ecoldb01 | 2021-11-16
EUC | OA生产Ecology DB | VM | OA | jdoap-ecoldb02 | 2021-11-16
EUC | OA生产Redis业务 | VM | OA | jdoap-redis01 | 2021-11-16
EUC | OA生产Redis业务 | VM | OA | jdoap-redis02 | 2021-11-16
EUC | OA生产Redis业务 | VM | OA | jdoap-redis03 | 2021-11-16
EUC | OA生产DCC业务 | VM | OA | jdoap-dcc01 | 2021-11-16
EUC | OA生产DCC数据库业务 | VM | OA | jdoap-dccdb01 | 2021-11-16
CIM | FA AMS服务器 | VM | FA | jdfap-amsrv01 | 2021-11-17
CIM | FA AMS服务器 | VM | FA | jdfap-amsrv02 | 2021-11-17
CIM | FA fdcmq服务器 | VM | FA | jdfap-fdcmq01 | 2021-11-17
CIM | FA fdcmq服务器 | VM | FA | jdfap-fdcmq02 | 2021-11-17
CIM | FA fdcmq服务器 | VM | FA | jdfap-fdcmq03 | 2021-11-17
CIM | FA fdcmq服务器 | VM | FA | jdfap-fdcmq04 | 2021-11-17
CIM | FA apcmq服务器 | VM | FA | jdfap-apcmq01 | 2021-11-17
CIM | FA apcmq服务器 | VM | FA | jdfap-apcmq02 | 2021-11-17
CIM | FA rtd服务器 | VM | FA | jdfap-rtd01 | 2021-11-17
CIM | FA rtd服务器 | VM | FA | jdfap-rtd02 | 2021-11-17
CIM | FA fdc服务器 | VM | FA | jdfap-fdc01 | 2021-11-17
CIM | FA fdc服务器 | VM | FA | jdfap-fdc02 | 2021-11-17
EUC | iDMZ补丁服务器 | VM | iDMZ | jdidp-wsus01 | 2021-11-17
EUC | FA SMTP服务器 | VM | FA | jdfap-smtp01 | 2021-11-17
EUC | FA SMTP服务器 | VM | FA | jdfap-smtp02 | 2021-11-17
EUC | FA KMS服务器 | VM | FA | jdfap-kms01 | 2021-11-17
EUC | OA SCCM服务器 | VM | OA | jdoap-sccm01 | 2021-11-17
EUC | OA SCCM数据库 | VM | OA | jdoap-sccmdb01 | 2021-11-17
EUC | FA Radius服务器 | VM | FA | jdfap-radius01 | 2021-11-17
CIM | FA nginx服务器 | VM | FA | jdfau-nginx01 | 2021-11-18
CIM | FA nginx服务器 | VM | FA | jdfau-nginx02 | 2021-11-18
CIM | FA nginx服务器VIP | VIP | FA | jdfau-nginx | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc01 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc02 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc03 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc04 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc05 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc06 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc07 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc08 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc09 | 2021-11-18
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc10 | 2021-11-18
CIM | FA 测试rtdfam服务器 | VM | FA | jdfau-rtdfam01 | 2021-11-19
CIM | FA 测试rtdredo数据库 | VM | FA | jdfau-rtdredodb01 | 2021-11-19
CIM | FA 测试sdr服务器 | VM | FA | jdfau-sdr01 | 2021-11-19
CIM | FA 测试sdr服务器 | VM | FA | jdfau-sdr02 | 2021-11-19
CIM | FA 测试sdr服务器 | VM | FA | jdfau-sdr03 | 2021-11-19
CIM | FA 测试sdr数据库 | VM | FA | jdfau-sdrdb01 | 2021-11-19
CIM | FA 测试fdc_apc服务器 | VM | FA | jdfau-fdc_apc01 | 2021-11-19
CIM | FA 测试fdc_apc web服务器 | VM | FA | jdfau-fdc_apcweb01 | 2021-11-19
CIM | FA 测试fdc_apc数据库 | VM | FA | jdfau-fdc_apcdb01 | 2021-11-19
CIM | FA 测试MCS服务器 | VM | FA | jdfau-mcs01 | 2021-11-19
CIM | FA 测试MCS服务器 | VM | FA | jdfau-mcs02 | 2021-11-19
CIM | FA 测试MCS服务器 | VM | FA | jdfau-mcs03 | 2021-11-19
CIM | FA 测试MCS服务器 | VM | FA | jdfau-mcs04 | 2021-11-19
CIM | FA 测试MCS数据库 | VM | FA | jdfau-mcsdb01 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc11 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc12 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc13 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc14 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc15 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc16 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc17 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc18 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc19 | 2021-11-19
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc20 | 2021-11-19
CIM | FA 测试eap服务器 | VM | FA | jdfau-eap01 | 2021-11-20
CIM | FA 测试eap服务器 | VM | FA | jdfau-eap02 | 2021-11-20
CIM | FA 测试eap服务器 | VM | FA | jdfau-eap03 | 2021-11-20
CIM | FA 测试eap服务器 | VM | FA | jdfau-eap04 | 2021-11-20
CIM | FA 测试svn服务器 | VM | FA | jdfau-svn01 | 2021-11-20
CIM | FA 测试jks服务器 | VM | FA | jdfau-jks01 | 2021-11-20
CIM | FA 生产MCS服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-mcs01 | 2021-11-20
CIM | FA 生产MCS服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mcs02 | 2021-11-20
CIM | FA 生产MCS服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mcs03 | 2021-11-20
CIM | FA 生产MCS数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-mcsdb01 | 2021-11-20
CIM | FA 生产MCS数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mcsdb02 | 2021-11-20
CIM | FA 生产AMS数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-amsdb01 | 2021-11-20
CIM | FA 生产AMS数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-amsdb02 | 2021-11-20
EUC | FA 生产eDMZ服务器 | Bare Metal | FA | jdc1edp-edmz01 | 2021-11-20
EUC | FA 生产eDMZ服务器 | Bare Metal | FA | jdc1edp-edmz02 | 2021-11-20
EUC | FA 生产eDMZ服务器 | Bare Metal | FA | jdc2edp-edmz03 | 2021-11-20
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi11 | 2021-11-21
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi12 | 2021-11-21
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi13 | 2021-11-21
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi14 | 2021-11-21
CIM | FA kladms数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-kladmsdb01 | 2021-11-21
CIM | FA klaace数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-klaacedb01 | 2021-11-21
CIM | FA kladms数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-kladmsdb02 | 2021-11-21
CIM | FA klassa数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-klassa01 | 2021-11-21
CIM | FA klaaceld数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-klaaceld01 | 2021-11-21
CIM | FA apc服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-apc01 | 2021-11-21
CIM | FA apc服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-apc02 | 2021-11-21
CIM | FA apc服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-apc03 | 2021-11-21
CIM | FA ams服务器 | VM | FA | jdfau-amsrv01 | 2021-11-22
CIM | FA ams服务器 | VM | FA | jdfau-amsrv02 | 2021-11-22
CIM | OA ecol服务器 | VM | OA | jdoat-ecol01 | 2021-11-22
CIM | OA ecol数据库 | VM | OA | jdoat-ecoldb01 | 2021-11-22
CIM | OA redis服务器 | VM | OA | jdoat-redis01 | 2021-11-22
CIM | OA dcc服务器 | VM | OA | jdoat-dcc01 | 2021-11-22
CIM | OA dcc数据库 | VM | OA | jdoat-dccdb01 | 2021-11-22
CIM | OA radius服务器 | VM | OA | jdoap-radius01 | 2021-11-22
CIM | OA nps服务器 | VM | OA | jdoap-nps01 | 2021-11-22
CIM | FA dms数据库 | VM | FA | jdfau-dmsdb01 | 2021-11-22

## 12.4
业务 | 应用 | 业务类型 | 网络区域 | 主机名 | 提供时间 | 调整时间 | 完成情况
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc1dsp-esxi02 | 2021-11-24 |  |  | 16
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc1dsp-esxi03 | 2021-11-24
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc2dsp-esxi05 | 2021-11-24
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc2dsp-esxi06 | 2021-11-24
EUC | DS 域控 | VM | DS | jddsp-dc01 | 2021-11-24
EUC | DS 域控 | VM | DS | jddsp-dc02 | 2021-11-24
EUC | DS DHCP服务器 | VM | DS | jddsp-dhcp01 | 2021-11-24
EUC | DS DHCP服务器 | VM | DS | jddsp-dhcp02 | 2021-11-24
EUC | DS KMS服务器 | VM | DS | jddsp-kms01 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna12 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna13 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna14 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna15 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna16 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna17 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna18 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna19 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna20 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna21 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna22 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna23 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna24 | 2021-11-24
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna36 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna37 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna38 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna39 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna40 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna41 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna42 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna43 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna44 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna45 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna46 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna47 | 2021-11-25
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna48 | 2021-11-25
EUC | DS SCCM分发点 | VM | DS | jddsp-sccmdp01 | 2021-11-25
EUC | DS连接服务器 | VM | DS | jddsp-hcs01 | 2021-11-25
EUC | DS连接服务器 | VM | DS | jddsp-hcs02 | 2021-11-25
EUC | DS连接服务器VIP | VIP | DS | jddsp-hcs | 2021-11-25
EUC | DS桌面虚拟化数据库 | VM | DS | jddsp-vdidb01 | 2021-11-25
EUC | DS DEM服务器 | VM | DS | jddsp-dem01 | 2021-11-25
EUC | DS NSX Manager | VM | DS | jddsp-nsxmgr01 | 2021-11-25
EUC | DS NSX Manager | VM | DS | jddsp-nsxmgr02 | 2021-11-25
EUC | DS NSX Manager | VM | DS | jddsp-nsxmgr03 | 2021-11-25
EUC | DS NSX Manager VIP | VIP | DS | jddsp-nsxmgr | 2021-11-25
EUC | DS NSX Edge | VM | DS | jddsp-edge01 | 2021-11-25
EUC | DS NSX Edge | VM | DS | jddsp-edge02 | 2021-11-25
N/A | SAP HANA | VM | OA | jdoap-s4app01 | 2021-11-26
|  | VM | OA | jdoap-s4app02 | 2021-11-26
|  | VM | OA | jdoap-sapsolman | 2021-11-26
|  | VM | OA | jdoap-sapcockpit | 2021-11-26
|  | VM | OA | jdoat-saps4t01 | 2021-11-26
|  | VM | OA | jdoat-saps4d01 | 2021-11-26
| SAP裸机数据库 | Bare Metal | OA | jdoat-hanadb01 | 2021-11-26
| SAP裸机数据库 | Bare Metal | OA | jdoap-hanadb01 | 2021-11-26
| SAP裸机数据库 | Bare Metal | OA | jdoap-hanadb02 | 2021-11-26
EUC | DS安渡神神州防病毒 | VM | DS | jddsp-avm01 | 2021-11-26
EUC | DS安渡神神州防病毒数据库 | VM | DS | jddsp-avdb01 | 2021-11-26
EUC | QUEST同步 | VM | OA | jdoap-qstm01 | 2021-11-26
|  | VM | OA | jdoap-qstcse01 | 2021-11-26
|  | VM | OA | jdoap-qstdb01 | 2021-11-26
CIM | FTP服务器 | VM | FA | jdfap-ftp01 | 2021-11-27
CIM | 生产archive服务器 | VM | FA | jdfap-arch01 | 2021-11-27
CIM | 生产archive服务器 | VM | FA | jdfap-arch02 | 2021-11-27
CIM | 生产archive服务器 | VM | FA | jdfap-arch03 | 2021-11-27
CIM | 生产archive服务器 | VM | FA | jdfap-arch04 | 2021-11-27
CIM | 生产report服务器 | VM | FA | jdfap-rept01 | 2021-11-27
CIM | 生产report服务器 | VM | FA | jdfap-rept02 | 2021-11-27
CIM | 生产report数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-reptdb01 | 2021-11-27
CIM | 生产report数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-reptdb02 | 2021-11-27
CIM | 生产mcs_fdc数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-mes_fdcdb01 | 2021-11-27
CIM | 生产mcs_fdc数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mes_fdcdb02 | 2021-11-27
CIM | 生产带内管理服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-mgmt01 | 2021-11-27
CIM | 生产带内管理服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mgmt02 | 2021-11-27
CIM | 生产etl服务器 | VM | FA | jdfap-etl01 | 2021-11-27
CIM | 生产etl服务器 | VM | FA | jdfap-etl02 | 2021-11-27
CIM | 生产etl服务器 | VM | FA | jdfap-etl03 | 2021-11-27
CIM | 生产etl服务器 | VM | FA | jdfap-etl04 | 2021-11-27
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk01 | 2021-11-27
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk02 | 2021-11-27
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk03 | 2021-11-27
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk04 | 2021-11-27
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk05 | 2021-11-27
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk06 | 2021-11-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes01 | 2021-11-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes02 | 2021-11-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes03 | 2021-11-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes04 | 2021-11-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes05 | 2021-11-27
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes06 | 2021-11-27
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap11 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap12 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap13 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap14 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap15 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap16 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap17 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap18 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap19 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap20 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap21 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap22 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap23 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap24 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap25 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap26 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap27 | 2021-11-28
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap28 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap29 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap30 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap31 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap32 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap33 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap34 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap35 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap36 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap37 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap38 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap39 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap40 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap41 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap42 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap43 | 2021-11-29
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap44 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap45 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap46 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap47 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap48 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap49 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap50 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap51 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap52 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap53 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap54 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap55 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap56 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap57 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap58 | 2021-11-30
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap59 | 2021-12-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap60 | 2021-12-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap61 | 2021-12-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap62 | 2021-12-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap63 | 2021-12-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap64 | 2021-12-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap65 | 2021-12-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap66 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw11 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw12 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw13 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw14 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw15 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw16 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw17 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw18 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw19 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw20 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw21 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw22 | 2021-12-01
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw23 | 2021-12-01
EUC | 测试ehr服务器 | VM | OA | jdoat-ehrweb01 | 2021-12-01
EUC | 测试ehr数据库 | VM | OA | jdoat-ehrdb01 | 2021-12-01
EUC | 生产ehr服务器 | VM | OA | jdoap-ehrweb01 | 2021-12-01
EUC | 生产ehr数据库 | VM | OA | jdoap-ehrdb01 | 2021-12-01