## CIM分阶段交付需求
| 阶段1交付 | 阶段2交付 | 阶段3交付 | 备注
OS交付 | 2021-10-10 | 2021-10-20 | 2021-10-30
应用 | SPC（生产）（中优先级） | APC（中优先级） | REPORT（最高优先级）
| EAP（生产）（中优先级） | FDC（中优先级） | OTHERS（中优先级）
| MES（生产）（中优先级） | RTD（中优先级）
| RMS（生产）（中优先级） | SDR（中优先级）
| UAT环境8台（最高优先级） | AMS（中优先级）
MCS（中优先级）
KLA（中优先级）
Test环境（最高优先级）
UAT环境另外8台（中优先级）
服务器数量 | 38 | 57
存储 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  | DB存储 for Rep&Archive Huawei OceanStor 5510 V5
DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6
APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5
其他 | 原子钟
APP交付 | 2021-10-22 | 2021-11-01 | 2021-11-11

## EUC应用上线时间
|  |  |  | STEP1 (10/14) |  | STEP2 （10/24） |  | STEP3 （11/5）
区域 | 应用 | 缩写 | 负责人 | 环境交付 | 应用上线 | 环境交付 | 应用上线 | 环境交付 | 应用上线 | 内容 | 关联业务 | 备注
OA | OA活动目录及域控 | jdoap-dc | 戴园园 | 2021-10-03 | 2021-10-03 |  |  |  |  | 包括ADDC和CA
| OAKMS | jdoap-kms | 戴园园 | 2021-10-04 | 2021-10-04 |  |  |  |  | KMS服务器
| OAQUEST | jdoap-qst | 吕晓冬 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 包括Password管理器、Identity Quick连接同步引擎、Syn数据库
| OA邮件及EXCHANGE业务 | jdoap-mail\jdoap-mailgw\jdoap-mailgd | 戴园园、厂商 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-21 |  |  | 包括邮箱角色、邮件网关、邮件归档
| OA文件服务 | jdoap-filesrv | 柯艳元 |  | 2021-10-05 |  |  |  |  | 由OA NAS提供文件服务
| OA网络服务 | jdoap-dhcp\jdoap-radius | 戴园园（DHCP） Radius(宁盾） | DHCP （10-4） | DHCP （10-4） | Radius （10-22） | Radius （10-26） |  |  | 包括DHCP和RADIUS
| OA打印 | jdoap-prts | 戴园园 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 |  |  | 打印机服务器
| OASCCM（前置条件SQL搭建完成） | jdoap-sccm | 戴园园 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-21 |  |  | 包括主站点、WSUS服务台和数据库
| OA语音 | jdoap-uc | 亿联 | 2021-10-08 | 2021-10-10 |  |  |  |  | 包括软交换平台、数据库系统、语音云管理平台、监控系统和终端 |  | 10.1 FA内 50台电话需要优先满足
| OA防病毒 | jdoap-av | 厂商 | 2021-10-08 | 2021-10-14 |  |  |  |  | 包括管理服务器和数据库服务器
| OA宁盾准入 | jdoap-radius01 | 厂商 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-26 |  |  | 包括宁盾硬件设备和准入系统
| OA备份系统 | jdoap-bk | 柯艳元、厂商 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 待定 | 爱数备份一体机
| OA区域服务器虚拟化平台 | jdoap-vcsa | 罗嘉洲 | 2021-10-03 | 2021-10-03 |  |  |  |  | 包括硬件服务器、计算管理器、虚拟化操作系统
| OA区域仲裁服务器 | jdoap-wit | 柯艳元 | 2021-10-02 | 2021-10-02 |  |  |  |  | 存储仲裁服务器
| 带外管理服务器 | jdoob | 李丹妮 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  |  |  | 带外管理服务器
| 带内管理服务器 | jdmgmt | 李丹妮 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  |  |  | 带内管理服务器
| PROD-ECOLOGY应用 | jdoap-ecol | 华讯+OA应用组 |  |  | 2021-10-16 | 待定 |  |  | 包括ECOLOGY应用、ECOLOGY数据库、ECOLOGY-REDIS | AD域集成、HR组织架构集成、MES接口
| TEST-ECOLOGY应用 | jdoat-ecol | 华讯+OA应用组 |  |  | 2021-10-22 | 待定 |  |  | 包括ECOLOGY应用、ECOLOGY数据库、ECOLOGY-REDIS | AD域集成、HR组织架构集成、MES接口
| PROD-DCC应用 | jdoap-dcc | 华讯+OA应用组 |  |  | 2021-10-16 | 待定 |  |  | 包括DCCAP、DCCDB | HR组织架构集成
| TEST-DCC应用 | jdoat-dcc | 华讯+OA应用组 |  |  | 2021-10-22 | 待定 |  |  | 包括DCCAP、DCCDB | HR组织架构集成
| PROD-SAP应用 | jdoap-sap | 华讯+OA应用组 |  |  | 2021-10-29 | 待定 |  |  | 包括S4APP1、S4APP2、SOLMAN、HANA | MES接口、OA接口
| TEST-SAP应用 | jdoat-sap | 华讯+OA应用组 |  |  | 2021-10-29 | 待定 |  |  | 包括测试、开发 | MES接口、OA接口
| DEV- SAP应用 | jdoad-sap | 华讯+OA应用组 |  |  | 11/1 – 11/5 | 待定
| PROD-EHR应用 | jdoap-ehr | 华讯+OA应用组 |  |  | 2021-11-03 | 待定 |  |  | 问应用
| TEST-EHR应用 | jdoat-ehr | 华讯+OA应用组 |  |  | 2021-11-03 | 待定 |  |  | 问应用
| 补充 | N/A
iDMZ | iDMZ防病毒（IDMZ网络交付） | jdidp-av | 厂商 | 2021-10-08 | 2021-10-14 |  |  |  |  | 包括管理服务器、数据库服务器
| iDMZWSUS服务（需要通外网） | jdidp-wsus | 戴园园 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-17
| iDMZ区域服务器虚拟化平台 | jdidp-vcsa | 李丹妮 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  |  |  |  | 包括硬件服务器、计算管理器、虚拟化操作系统
eDMZ | eDMZ区域服务器 | 尚未有业务
FA | FA活动目录及域控 | jdfap-dc | 戴园园 | 2021-10-03 | 2021-10-03 |  |  |  |  | 包括ADDC和CA
| FADHCP服务 | jdfap-dhcp | 戴园园 | 2021-10-04 | 2021-10-04
| FASMTP服务 | jdfap-smtp | 戴园园 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-18
| FA防病毒 | jdfap-av | 厂商 | 2021-10-08 | 2021-10-14 |  |  |  |  | 包括管理服务器、数据库服务器
| FA宁盾认证 | jdfap-radius01 | 厂商 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-26
| FAQUEST | jdfap-qst
| FAKMS | jdfap-kms | 戴园园 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-18
| FA文件服务 | jdfap-filesrv | 柯艳元 |  |  |  | 2021-10-16 |  |  | 由FA统一存储提供文件服务
| FA区域仲裁服务器 | jdfap-wit | 戴园园 | 2021-10-02 | 2021-10-02
| FA区域服务器虚拟化平台 | jdfap-vcsa | 罗嘉洲 | 2021-10-03 | 2021-10-03 |  |  |  |  | 包括硬件服务器、计算管理器、虚拟化操作系统
| FA区域虚拟桌面系统 | jdfap-hcs\jdfap-dem\jdfap-vdidb\jdfap-nsxmgr\jdfap-edge | 薛铭健 |  |  |  | 2021-10-16 |  |  | 包括虚拟桌面、安全微分段、Edge负载均衡
DS | DS活动目录及域控 | jddsp-dc | 戴园园 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-28
| DSDHCP系统 | jddsp-dhcp | 戴园园 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-28
| DSQUEST | jddsp-qst
| DS防病毒 | jddsp-av | 厂商 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 包括管理服务器、数据库服务器
| DSKMS | jddsp-kms | 戴园园 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 由DS统一存储提供文件服务
| DS文件服务 | jddsp-filesrv | 柯艳元 | [5 empty] | 2021-10-28
| DSSCCM | jddsp-sccmdp | 戴园园 |  |  |  |  | 2021-10-28 | 2021-11-02
| DS区域仲裁服务器 | jddsp-wit | 柯艳元 | 2021-10-02
| DS区域服务器虚拟化平台 | jddsp-vcsa | 李丹妮 | 2021-10-04 | [5 empty] | 包括硬件服务器、计算管理器、虚拟化操作系统
| DS区域虚拟桌面系统 | jddsp-hcs\jddsp-dem\jddsp-vdidb\jddsp-nsxmgr\jddsp-edge | 薛铭健 | [5 empty] | 2021-10-28 | 包括虚拟桌面、安全微分段、Edge负载均衡

## CIM业务环境分阶段提供清单
序号 | 对应的应用 | 服务器 | 部署方式 | 角色 | 网络区域 | 群集名称 | 宿主机 | 主机名 | 提供时间（卢金柱） | 按照工期提供时间（姚远） | 调整时间 | 域名 | IP地址1 | IP地址2 | vCPU | 内存(GB) | 硬盘属性 | 虚拟磁盘1(GB) | 虚拟磁盘1目录划分 | 虚拟磁盘2(GB) | 虚拟磁盘2目录划分 | 虚拟磁盘3(GB) | 虚拟磁盘1来源 | 虚拟磁盘2来源 | 虚拟磁盘3来源 | NAS磁盘(GB) | 共享名称 | 访问权限 | NAS存储来源 | 是否需要备份 | 备份策略 | 操作系统版本 | 额外软件 | 备注
1 | Prod-CIM-FTP | FTP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-ftp01 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.10 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 400 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 写明存储型号 |  |  | CentOS7.9
2 | Prod-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [9 empty] | 500 | Prod-CIM-MES | 读写(10.12.107.116 10.12.107.117 10.12.107.118 10.12.107.120 10.12.107.121 10.12.107.122 10.12.107.123 10.12.107.124 10.12.107.125 10.12.107.126 10.12.107.127 10.12.107.128 10.12.107.129 10.12.107.130 10.12.107.131 10.12.107.132 10.12.107.133 10.12.107.134 10.12.107.135 10.12.107.136 10.12.107.137 10.12.107.138 10.12.107.139 10.12.107.140 10.12.107.141 10.12.107.142 10.12.107.143 ) | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  | N/A
| Prod-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-MES-Admin | MES Admin | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 32 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-MES-Admin | MES Admin | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 32 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-ANSIBLE | ANSIBLE | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-ansible01 | 2021-10-10 | 2021-10-26 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.246 |  | 32 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-AMSRV | AMS | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-amsrv01 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.241 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-AMSRV | AMS | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-amsrv02 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.242 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-ARCHIVE | ARCHIVE_APP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-arch01 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.11 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-ARCHIVE | ARCHIVE_APP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-arch02 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.12 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-ARCHIVE | ARCHIVE_APP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-arch03 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.13 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-ARCHIVE | ARCHIVE_APP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-arch04 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.14 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-REPORT | FMB-REPORT | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rept01 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.21 |  | 32 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-REPORT | FMB-REPORT | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rept02 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.22 |  | 32 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap01 | 2021-10-10 | 2021-10-22 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.31 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap02 | 2021-10-10 | 2021-10-22 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.32 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap03 | 2021-10-10 | 2021-10-22 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.33 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap04 | 2021-10-10 | 2021-10-22 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.34 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap05 | 2021-10-10 | 2021-10-22 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.35 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap06 | 2021-10-10 | 2021-10-22 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.36 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap07 | 2021-10-10 | 2021-10-22 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.37 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap08 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.38 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap09 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.39 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap10 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.40 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap11 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.41 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap12 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.42 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap13 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.43 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap14 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.44 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap15 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.45 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap16 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.46 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap17 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.47 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap18 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.48 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap19 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.49 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap20 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.50 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap21 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.51 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap22 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.52 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap23 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.53 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap24 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.54 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap25 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.55 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap26 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.56 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap27 |  | 2021-11-16 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.57 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap28 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.58 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap29 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.59 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap30 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.60 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap31 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.61 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap32 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.62 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap33 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.63 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap34 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.64 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap35 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.65 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap36 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.66 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap37 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.67 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap38 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.68 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap39 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.69 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap40 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.70 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap41 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.71 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap42 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.72 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap43 |  | 2021-11-17 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.73 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap44 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.74 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap45 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.75 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap46 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.76 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap47 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.77 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap48 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.78 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap49 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.79 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap50 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.80 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap51 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.81 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap52 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.82 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap53 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.83 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap54 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.84 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap55 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.85 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap56 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.86 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap57 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.87 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap58 |  | 2021-11-18 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.88 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap59 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.89 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap60 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.90 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap61 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.91 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap62 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.92 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap63 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.93 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap64 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.94 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap65 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.95 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eap66 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.96 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-RMS | RMS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RMS | RMS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-MES | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-mesmq01 | 2021-10-10 | 2021-10-25 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.201 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-MES | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-mesmq02 | 2021-10-10 | 2021-10-25 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.202 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-EIS | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eismq01 | 2021-10-10 | 2021-10-25 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.206 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-EIS | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-eismq02 | 2021-10-10 | 2021-10-25 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.207 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-FDC | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-fdcmq01 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.181 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-FDC | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-fdcmq02 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.182 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-FDC | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-fdcmq03 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.183 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-FDC | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-fdcmq04 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.184 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-APC | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-apcmq01 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.185 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-RAVENCASTMQ | RAVENCASTMQ-APC | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-apcmq02 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.186 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-NGINX | Nginx | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-nginx01 | 2021-10-10 | 2021-10-25 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.101 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-NGINX | Nginx | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-nginx02 | 2021-10-10 | 2021-10-25 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.102 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-NGINX | NginxVIP | [5 empty] | jdfap-nginx | 2021-10-10 | 2021-10-25 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.100 | [16 empty] | 否
| Prod-INFRA-VRM | FusionCompute-VRM | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-vrm01 | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.111 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 140 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 是 | 管理面配置FTP服务器自动备份 | CentOS7.9
| Prod-INFRA-VRM | FusionCompute-VRM | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-vrm02 | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.112 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 140 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 是 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-FusionCompute | FusionCompute VIP | [5 empty] | jdfap-vrm | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.110
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Master | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sm01 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.116 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  | 50 | Prod-INFRA-Kubernetes | 读写(10.12.107.116 10.12.107.117 10.12.107.118 10.12.107.120 10.12.107.121 10.12.107.122 10.12.107.123 10.12.107.124 10.12.107.125 10.12.107.126 10.12.107.127 10.12.107.128 10.12.107.129 10.12.107.130 10.12.107.131 10.12.107.132 10.12.107.133 10.12.107.134 10.12.107.135 10.12.107.136 10.12.107.137 10.12.107.138 10.12.107.139 10.12.107.140 10.12.107.141 10.12.107.142 10.12.107.143 ) | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Master | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sm02 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.117 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Master | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sm03 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.118 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Master VIP | [5 empty] | jdfap-k8sm | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.120 | [16 empty] | 否
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw01 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.121 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw02 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.122 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw03 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.123 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw04 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.124 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw05 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.125 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw06 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.126 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw07 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.127 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw08 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.128 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw09 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.129 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw10 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.130 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw11 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.131 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw12 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.132 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw13 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.133 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw14 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.134 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw15 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.135 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw16 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.136 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw17 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.137 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw18 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.138 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw19 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.139 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw20 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.140 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw21 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.141 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw22 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.142 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-k8sw23 |  | 2021-11-19 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.143 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-HARBOR | K8S-Harbor | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-harb01 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.146 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-HARBOR | K8S-Harbor | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-harb02 | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.147 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-HARBOR | K8S-Harbor VIP | [5 empty] | jdfap-harb | 2021-10-10 | 2021-10-27 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.150
| Prod-MIDDLEWARE-REDIS | REDIS | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-redis01 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.211 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-REDIS | REDIS | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-redis02 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.212 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-REDIS | REDIS | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-redis03 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.213 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-REDIS | REDIS | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-redis04 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.214 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-REDIS | REDIS | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-redis05 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.215 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-REDIS | REDIS | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-redis06 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.216 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rocketmq01 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.231 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 400 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rocketmq02 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.232 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 400 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rocketmq03 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.233 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rocketmq04 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.234 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rocketmq05 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.235 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rocketmq06 | 2021-10-10 | 2021-10-28 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.236 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1300 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ETL | ETL | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-etl01 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.151 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ETL | ETL | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-etl02 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.152 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ETL | ETL | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-etl03 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.153 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ETL | ETL | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-etl04 |  | 2021-11-15 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.154 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-RTD | Rule Manager | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Manager | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | CDC MQ | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 16 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | CDC MQ | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 16 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | CDC MQ | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 16 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | CDC MQ | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 16 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Redo Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 16 | [9 empty] | 3500 | Prod-CIM-RTD | 读写(10.12.107.116 10.12.107.117 10.12.107.118 10.12.107.120 10.12.107.121 10.12.107.122 10.12.107.123 10.12.107.124 10.12.107.125 10.12.107.126 10.12.107.127 10.12.107.128 10.12.107.129 10.12.107.130 10.12.107.131 10.12.107.132 10.12.107.133 10.12.107.134 10.12.107.135 10.12.107.136 10.12.107.137 10.12.107.138 10.12.107.139 10.12.107.140 10.12.107.141 10.12.107.142 10.12.107.143 ) | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  | N/A
| Prod-CIM-RTD | Redo Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 16 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Redo Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 16 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Optimizer | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Optimizer | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Simulator | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Simulator | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Scheduler | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Scheduler | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Scheduler | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Scheduler | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Scheduler | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | Scheduler | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | RTD Console | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | RTD Console | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | VIP | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | VIP | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD | VIP | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-RTD-REDO | RTD-REDO | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rtd01 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.161 | 10.12.107.20 | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 | 100 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-RTD-REDO | RTD-REDO | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-rtd02 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.162 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-FDC | FDC/APC | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-fdc01 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.191 |  | 32 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-FDC | FDC/APC | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-fdc02 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.192 |  | 32 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1200 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkfk01 | 2021-10-10 | 2021-10-26 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.221 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkfk02 | 2021-10-10 | 2021-10-26 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.222 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkfk03 | 2021-10-10 | 2021-10-26 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.223 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkfk04 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.224 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkfk05 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.225 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkfk06 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.226 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkes01 | 2021-10-10 | 2021-10-26 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.171 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkes02 | 2021-10-10 | 2021-10-26 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.172 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkes03 | 2021-10-10 | 2021-10-26 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.173 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkes04 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.174 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkes05 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.175 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | jdfap-elkes06 | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.107.176 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Prod-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [9 empty] | 1000 | Prod-CIM-SDR | 读写(10.12.107.116 10.12.107.117 10.12.107.118 10.12.107.120 10.12.107.121 10.12.107.122 10.12.107.123 10.12.107.124 10.12.107.125 10.12.107.126 10.12.107.127 10.12.107.128 10.12.107.129 10.12.107.130 10.12.107.131 10.12.107.132 10.12.107.133 10.12.107.134 10.12.107.135 10.12.107.136 10.12.107.137 10.12.107.138 10.12.107.139 10.12.107.140 10.12.107.141 10.12.107.142 10.12.107.143 ) | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  | N/A
| Prod-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| Prod-INFRA-PROMETHEUS | PROMETHEUS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| Prod-INFRA-PROMETHEUS | PROMETHEUS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| Prod-INFRA-PROMETHEUS | PROMETHEUS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| Prod-INFRA-PROMETHEUS | PROMETHEUS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| Prod-INFRA-PROMETHEUS | PROMETHEUS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| Prod-INFRA-PROMETHEUS | PROMETHEUS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| Prod-INFRA-PROMETHEUS | PROMETHEUS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| Prod-INFRA-PROMETHEUS | PROMETHEUS | DOCKER | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Prod-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| UAT-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| UAT-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A |  | H增加数量至8台
| UAT-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-eap01 | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.41 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-eap02 | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.42 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-eap03 | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.43 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-eap04 | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.44 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-RMS | RMS | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| UAT-INFRA-SVN | SVN | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-svn01 | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.51 |  | 4 | 8 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-JENKINS | Deploy(Jenkins) | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-jks01 | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.56 |  | 4 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INGRA-NGINX | Nginx | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-nginx01 | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.61 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INGRA-NGINX | Nginx | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-nginx02 | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.62 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INGRA-NGINX | Nginx VIP |  |  |  | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-nginx | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.60 | [16 empty] | 否
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-SPC | SPC_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-spcdb01 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.66 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 750 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-VRM | Fusion Compute-VRM | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-vrm01 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.71 |  | 4 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-VRM | Fusion Compute-VRM | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-vrm02 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.72 |  | 4 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-VRM | Fusion Compute VIP |  |  |  | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-vrm | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.70 | [16 empty] | 否
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Master | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sm01 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.76 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Master | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sm02 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.77 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Master | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sm03 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.78 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Master VIP |  |  |  | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sm | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.80 | [16 empty] | 否
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw01 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.81 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw02 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.82 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw03 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.83 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw04 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.84 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw05 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.85 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw06 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.86 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw07 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.87 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw08 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.88 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw09 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.89 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw10 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.90 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw11 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.91 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-Kubernetes | K8S-Worker | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-k8sw12 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.92 |  | 64 | 256 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-REDIS | Redis | VM | Middleware | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-redis01 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.151 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-REDIS | Redis | VM | Middleware | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-redis02 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.152 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-REDIS | Redis | VM | Middleware | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-redis03 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.153 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-REDIS | Redis | VM | Middleware | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-redis04 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.154 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-REDIS | Redis | VM | Middleware | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-redis05 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.155 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-REDIS | Redis | VM | Middleware | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-redis06 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.156 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rocketmq01 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.141 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 400 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rocketmq02 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.142 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 400 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rocketmq03 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.143 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rocketmq04 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.144 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rocketmq05 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.145 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-MIDDLEWARE-ROCKETMQ | RocketMQ | VM | Middleware | FA-CIM-Prod | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rocketmq06 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.146 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-AMSRV | AMS | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-amsrv01 | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.161 |  | 8 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-AMSRV | AMS | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-amsrv02 | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.162 |  | 8 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-ETL | ETL | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-etl01 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.101 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-ETL | ETL | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-etl02 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.102 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-RTD | Rule Manager | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 16 | 64 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-RTD | CDC MQ | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 16 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-RTD | Redo Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 16 | [9 empty] | 1750 | UAT-CIM-RTD | 读写 (10.12.109.76, 10.12.109.77, 10.12.109.78, 10.12.109.80, 10.12.109.81, 10.12.109.82, 10.12.109.83, 10.12.109.84, 10.12.109.85, 10.12.109.86, 10.12.109.87, 10.12.109.88, 10.12.109.89, 10.12.109.90, 10.12.109.91, 10.12.109.92) | UAT&TEST存储 Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  | N/A
| UAT-CIM-RTD | Optimizer | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-RTD | Simulator | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-RTD | Scheduler | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-RTD | VIP | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-RTD | RTD Console | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| UAT-CIM-RTD | RTD-FAM_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rtdfam01 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.106 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-RTD | RTD-REDO_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rtdredodb01 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.107 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-sdr01 | 2021-10-20 |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.111 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | [5 empty] | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  | 200 | UAT-CIM-SDR | 读写 (10.12.109.76, 10.12.109.77, 10.12.109.78, 10.12.109.80, 10.12.109.81, 10.12.109.82, 10.12.109.83, 10.12.109.84, 10.12.109.85, 10.12.109.86, 10.12.109.87, 10.12.109.88, 10.12.109.89, 10.12.109.90, 10.12.109.91, 10.12.109.92) | UAT&TEST存储 Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-sdr02 | 2021-10-20 |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.112 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | [5 empty] | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [7 empty] | CentOS7.9
| UAT-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-sdr03 | 2021-10-20 |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.113 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | [5 empty] | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [7 empty] | CentOS7.9
| UAT-CIM-SDR | SDR_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-sdrdb01 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.114 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-FDC&APC | FDC-APC_Application | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-fdc_apc01 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.11 |  | 32 | 128 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 900 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-FDC&APC | FDC-APC_Web | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-fdc_apcweb01 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.12 |  | 32 | 128 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-FDC&APC | FDC-APC_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-fdc_apcdb01 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.13 |  | 32 | 128 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 2800 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-MCS | MCS | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-mcs01 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.21 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-MCS | MCS | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-mcs02 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.22 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-MCS | MCS | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-mcs03 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.23 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-MCS | MCS | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-mcs04 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa | 10.12.109.24 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | Windows Server 2016
| UAT-CIM-MCS | MCS_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-mcsdb01 | 2021-10-20 | 2021-11-06 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.31 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-elkfk01 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.126 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 400 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-elkfk02 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.127 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 400 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-ELKFK | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-elkfk03 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.128 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 400 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-elkes01 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.121 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-elkes02 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.122 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-INFRA-ELKES | Log Server | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-elkes03 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.123 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-REPORT | REP_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-rept01 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 2021-10-10 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.131 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| UAT-CIM-DMS | DMS_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-UAT-Cluster01 |  | jdfau-dmsdb01 | 2021-10-20 | 2021-11-09 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.109.136 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 2000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-MES | MES | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-REPORT | FMB-REPORT | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-rept01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.61 |  | 32 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-REPORT | FMB-REPORT | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-rept02 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.62 |  | 32 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 300 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.71 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap02 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.72 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap03 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.73 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap04 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.74 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap05 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.75 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap06 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.76 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap07 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.77 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap08 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.78 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap09 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.79 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-EAP | EAP | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-eap10 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.80 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-RMS | RMS | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RMS | RMS | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 32 | 64 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-MQ | Ravencast | VM | Middleware | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-mq01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.86 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-MQ | Ravencast | VM | Middleware | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-mq02 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.87 |  | 16 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-SPC | SPC | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | Rule Manager | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | Rule Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | CDC MQ | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 16 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | Redo Engine | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 2 | 8 | [9 empty] | 1750 | Test-CIM-RTD | 读写 (10.12.109.76, 10.12.109.77, 10.12.109.78, 10.12.109.80, 10.12.109.81, 10.12.109.82, 10.12.109.83, 10.12.109.84, 10.12.109.85, 10.12.109.86, 10.12.109.87, 10.12.109.88, 10.12.109.89, 10.12.109.90, 10.12.109.91, 10.12.109.92) | UAT&TEST存储 Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  | N/A
| Test-CIM-RTD | Optimizer | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | Simulator | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | Scheduler | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | VIP | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | RTD Console | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 4 | 8 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-RTD | RTD_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-rtddb01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.26 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-RTD | RTD-REDO | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-rtdredodb01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.27 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [9 empty] | 200 | Test-CIM-SDR | 读写 (10.12.109.76, 10.12.109.77, 10.12.109.78, 10.12.109.80, 10.12.109.81, 10.12.109.82, 10.12.109.83, 10.12.109.84, 10.12.109.85, 10.12.109.86, 10.12.109.87, 10.12.109.88, 10.12.109.89, 10.12.109.90, 10.12.109.91, 10.12.109.92) | UAT&TEST存储 Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  | N/A
| Test-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Test-CIM-SDR | SDR | DOCKER | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | N/A |  |  |  | cicem.fa(不加域) | 10.244.0.0/16 |  | 8 | 32 | [15 empty] | N/A
| Test-INFRA-ETL | ETL | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-etl01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.31 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-INFRA-ETL | ETL | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-etl02 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.32 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-FDC&APC | FDC-APC_Application | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-fdc_apc01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.11 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1800 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-FDC&APC | FDC-APC_Web | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-fdc_apcweb01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.12 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-FDC&APC | FDC-APC_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-fdc_apcdb01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.13 |  | 32 | 128 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 2800 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-INFRA-SVN | Gitlab | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-svn01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.36 |  | 4 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-INFRA-JENKINS | Jenkins | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-jks01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.41 |  | 4 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-INFRA-ZENTAO | Zentao | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-zt01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.46 |  | 4 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 1000 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-INFRA-NEXUS | Nexus | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-nexus01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.51 |  | 4 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-MCS | MCS | VM | Server | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-mcs01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.21 |  | 8 | 32 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 3600 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-MCS | MCS_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-mcsdb01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.22 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-DMS | DMS_DB | VM | DB | FA-CIM-Test | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-dmsdb01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.56 |  | 16 | 64 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 500 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-AMSRV | AMS | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-amsrv01 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.91 |  | 8 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
| Test-CIM-AMSRV | AMS | VM | Server | FA-CIM-Prod | JDFA-Test-Cluster01 |  | jdfat-amsrv02 | 2021-10-10 | 2021-11-02 | 2021-10-20 | cicem.fa(不加域) | 10.12.110.92 |  | 8 | 16 | SSD+HDD | 100 | /:100G | 200 | /data01 |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [5 empty] | 否 |  | CentOS7.9
[18 empty] | 14900 |  | 110080
[18 empty] | 6100 |  | 29350
[18 empty] | 2800 |  | 28300
Formulas:
按照工期提供时间（姚远） = VLOOKUP([主机名],'[1]11.21'!$E:$F,2,FALSE)
Note on U386: 作者: 1.92T 3块盘

## CIM 裸金属业务分阶段提供清单
序号 | 对应的应用 | 服务器 | 角色 | 网络区域 | 主机名 | 域名 | 提供时间(卢金柱） | 按照工期提供时间（姚远） | 调整时间 | 带外管理地址 | IP地址1 | IP地址2 | CPU | 内存(GB) | 本地硬盘1(GB) | 本地硬盘1目录划分 | SAN存储独享(GB) | SAN独享存储磁盘划分 | SAN存储共享(GB) | SAN存储来源 | NAS磁盘(GB) | 共享名称 | 访问权限 | NAS存储来源 | 是否需要备份 | 备份策略 | 操作系统版本 | 额外软件 | 机柜信息 | 备注
1.1 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  |  |  |  | 写明存储型号 |  |  |  | 写明存储型号 |  |  | CentOS7.9 |  | DC1-H10-21U
1.2 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H09-21U
1.3 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H10-21U
1.4 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.5 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.6 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.7 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.8 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.9 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.10 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.11 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.12 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.13 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.14 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.15 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.16 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.17 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.18 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.19 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.20 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.21 | N/A | 预留服务器 | T20 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9
1.22 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H03-21U
1.23 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H04-21U
1.24 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H05-21U
1.25 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H06-21U
1.26 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H09-21U
1.27 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H10-12U
1.28 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H03-18U
1.29 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H03-21U
1.30 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H04-18U
1.31 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H04-21U
1.32 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H05-21U
1.33 | N/A | 预留服务器 | T22 | FA-CIM-Prod | N/A | cicem.fa | [6 empty] | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H10-12U
2.1 | Prod-CIM-SPC | Prod-SPC_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-spcdb01 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.10.11 | 10.12.114.11 | 10.12.114.10 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:80G /usr:50G | 2250 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 | 备份粒度：数据库整库 备份方式：增备+全备 备份频率：每周全备、每天增备 保留期限：4周 | CentOS7.9 |  | DC1-H06-6U
2.2 |  | Prod-SPC_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-spcdb02 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.10.111 | 10.12.114.111 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 2250 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H06-6U
3.1 | Prod-CIM-MES | Prod-MES_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-mesdb01 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.10.16 | 10.12.114.16 | 10.12.114.20 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 10500 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H05-6U
3.2 |  | Prod-MES_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-mesdb02 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.10.116 | 10.12.114.116 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 10500 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H05-6U
4.1 | Prod-CIM-RMS | Prod-RMS_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-rmsdb01 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.10.21 | 10.12.114.21 | 10.12.114.30 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 900 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H06-3U
4.2 |  | Prod-RMS_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-rmsdb02 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.10.121 | 10.12.114.121 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 900 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H06-3U
5.1 | Prod-CIM-REPORT | Prod-REPORT_DB | T28 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-reptdb01 | cicem.fa |  | 2021-11-15 |  | 10.200.10.41 | 10.12.114.26 | 10.12.114.40 | 2.5GHz/20-core *2 | 1024 | 480(RAID10) |  | 10500 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H05-15U
5.2 |  | Prod-REPORT_DB | T28 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-reptdb02 | cicem.fa |  | 2021-11-15 |  | 10.200.10.141 | 10.12.114.126 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 1024 | 480(RAID10) |  | 10500 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H05-15U
6.1 | Prod-CIM-APC | Prod-APC_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-apcdb01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-03 |  | 10.200.10.51 | 10.12.114.31 | 10.12.114.50 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 6000 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H05-3U
6.2 |  | Prod-APC_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-apcdb02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-03 |  | 10.200.10.151 | 10.12.114.131 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 6000 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H05-3U
7.1 | Prod-CIM-FDC | Prod-FDC_DB1 | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdcdb101 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-03 |  | 10.200.10.46 | 10.12.111.21 | 10.12.111.10 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | /:100G /var/log:200G /tmp:100G /home:2080G /usr:50G | 22500 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H05-9U
7.2 |  | Prod-FDC_DB1 | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdcdb102 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-03 |  | 10.200.10.146 | 10.12.111.121 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) |  | 22500 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H05-9U
7.3 |  | Prod-FDC_DB2 | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdcdb201 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-03 |  | 10.200.10.47 | 10.12.111.22 | 10.12.111.30 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) |  | 22500 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H06-9U
7.4 |  | Prod-FDC_DB2 | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdcdb202 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-03 |  | 10.200.10.147 | 10.12.111.122 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) |  | 22500 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H06-9U
7.5 |  | Prod-FDC_DB3 | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdcdb301 | cicem.fa |  | #N/A |  | 10.200.10.48 | 10.12.111.23 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H05-12U
7.6 |  | Prod-FDC_DB3 | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdcdb301 | cicem.fa |  | #N/A |  | 10.200.10.148 | 10.12.111.123 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H05-12U
7.7 |  | Prod-FDC_DB4 | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdcdb401 | cicem.fa |  | #N/A |  | 10.200.10.49 | 10.12.111.24 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H06-12U
7.8 |  | Prod-FDC_DB4 | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdcdb401 | cicem.fa |  | #N/A |  | 10.200.10.149 | 10.12.111.124 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H06-12U
8.1 | Prod-CIM-RTD | Prod-RTD-SDR_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-rtd_sdrdb01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-03 |  | 10.200.10.36 | 10.12.114.36 | 10.12.114.60 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:80G /usr:50G | 4000 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H08-21U
8.2 |  | Prod-RTD-SDR_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-rtd_sdrdb02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-03 |  | 10.200.10.136 | 10.12.114.136 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 4000 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H08-21U
9.1 | Prod-CIM-KLA | Prod-KLA_DB | T27 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-kladmsdb01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | 10.200.10.31 | 10.12.113.16 |  | 3.3GHz/12-core *2 | 512 | 600(RAID1) 14746(RAID5） | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:50G /usr:50G /data01:14746G |  |  |  |  | 2000 | Prod-CIM-KLA | 读写(10.12.113.16 10.12.113.17 10.12.113.116 10.12.113.11 10.12.113.111) | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 | 是 |  | RHEL7.5 | NFS/VSFTP/SAMBA | DC1-H05-18U
9.2 |  | Prod-KLA_DB | T27 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-klaacedb01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | 10.200.10.32 | 10.12.113.17 |  | 3.3GHz/12-core *2 | 512 | 600(RAID1) 14746(RAID5） | [11 empty] | RHEL7.5 | NFS/VSFTP/SAMBA | DC1-H06-18U
9.3 |  | Prod-KLA_DB | T27 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-kladmsdb02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | 10.200.10.131 | 10.12.113.116 |  | 3.3GHz/12-core *2 | 512 | 600(RAID1) 14746(RAID5） | [11 empty] | RHEL7.5 | NFS/VSFTP/SAMBA | DC2-H05-18U
14.1 | Prod-CIM-KLA Defect SSA | Prod-CIM-KLA Defect SSA | T23 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-klassa01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | 10.200.10.76 | 10.12.113.11 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 256 | 2400(RAID1) | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:50G /usr:50G /data01:1950G | [8 empty] | 是 | 备份粒度：整机备份 备份方式：增备+全备 备份频率：每2周全备、每天增备 保留期限：6周 | Windows Server 2016 | NFS/VSFTP/SAMBA | DC1-H03-18U
14.2 | Prod-CIM-KLAACE LOAD Server | Prod-CIM-KLAACE LOAD Server | T23 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-klaaceld01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | 10.200.10.77 | 10.12.113.12 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 256 | 2400(RAID1) | [11 empty] | Windows Server 2012 R2 | NFS/VSFTP/SAMBA | DC1-H04-18U
10.1 | Prod-CIM-Archive | Prod-Archive-MES&FDC_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-mes_fdcdb01 | cicem.fa |  | 2021-11-15 |  | 10.200.10.26 | 10.12.114.41 | 10.12.114.70 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:80G /usr:50G | 56000 | /data01 | 100 | DB存储 for Rep&Archive Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 是 | 备份粒度：数据库整库 备份方式：增备+全备 备份频率：每2周全备、每天增备 保留期限：4周 | CentOS7.9 |  | DC1-H07-21U
10.2 |  | Prod-Archive-MES&FDC_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-mes_fdcdb02 | cicem.fa |  | 2021-11-15 |  | 10.200.10.126 | 10.12.114.141 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 56000 |  |  | DB存储 for Rep&Archive Huawei OceanStor 5510 V5 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H07-21U
11.1 | Prod-CIM-APC | Prod-APC_Application | T21 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-apc01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | 10.200.10.56 | 10.12.105.36 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 1920(RAID10) | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:1520G /usr:50G | [10 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H06-15U
11.2 |  | Prod-APC_Application | T21 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-apc02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | 10.200.10.156 | 10.12.105.136 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 1920(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H06-15U
11.3 |  | Prod-APC_Application | T21 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-apc03 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-08 |  | 10.200.10.157 | 10.12.105.137 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 1920(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H06-21U
12.1 | Prod-CIM-FDC | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.61 | 10.12.111.11 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:2480G /usr:50G | [10 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H07-3U
12.2 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.62 | 10.12.111.12 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H08-3U
12.3 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc03 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.63 | 10.12.111.13 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H07-6U
12.4 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc04 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.64 | 10.12.111.14 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H08-6U
12.5 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc05 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.65 | 10.12.111.15 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H07-9U
12.6 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc06 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.66 | 10.12.111.16 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H08-9U
12.7 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc07 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.67 | 10.12.111.17 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H07-12U
12.8 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc08 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.68 | 10.12.111.18 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H08-12U
12.9 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc09 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.69 | 10.12.111.19 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H07-15U
12.10 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-fdc10 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-05 |  | 10.200.10.70 | 10.12.111.20 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC1-H08-15U
12.11 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc11 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.161 | 10.12.111.111 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H07-3U
12.12 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc12 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.162 | 10.12.111.112 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H08-3U
12.13 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc13 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.163 | 10.12.111.113 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H07-6U
12.14 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc14 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.164 | 10.12.111.114 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H08-6U
12.15 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc15 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.165 | 10.12.111.115 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H07-9U
12.16 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc16 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.166 | 10.12.111.116 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H08-9U
12.17 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc17 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.167 | 10.12.111.117 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H07-12U
12.18 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc18 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.168 | 10.12.111.118 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H08-12U
12.19 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc19 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.169 | 10.12.111.119 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H07-15U
12.20 |  | Prod-FDC_Application | T22 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-fdc20 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-06 |  | 10.200.10.170 | 10.12.111.120 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 2880(RAID10) | [11 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H08-15U
13.1 | Prod-CIM-MCS | Prod-MCS_Application | T29 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-mcs01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | 10.200.10.71 | 10.12.112.11 |  | 3.3GHz/12-core *2 | 256 | 1200(RAID1) 2400(RAID1) | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:2480G /usr:50G (MCS挂载点待用户确认) | [10 empty] | RHEL7.9 |  | DC1-H05-12U
13.2 |  | Prod-MCS_Application | T29 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-mcs02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | 10.200.10.171 | 10.12.112.111 |  | 3.3GHz/12-core *2 | 256 | 1200(RAID1) 2400(RAID1) | [11 empty] | RHEL7.9 |  | DC2-H05-12U
13.3 |  | Prod-MCS_Application | T29 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-mcs03 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | 10.200.10.172 | 10.12.112.112 |  | 3.3GHz/12-core *2 | 256 | 1200(RAID1) 2400(RAID1) | [11 empty] | RHEL7.9 |  | DC2-H06-12U
13.4 |  | Prod-MCS_DB | T29 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-mcsdb01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | 10.200.10.91 | 10.12.112.16 | 10.12.112.10 | 3.3GHz/12-core *2 | 256 | 1200(RAID1) 2400(RAID1) |  | 150 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 | 备份粒度：数据库整库 备份方式：增备+全备 备份频率：每周全备、每天增备 保留期限：4周 | CentOS7.9 |  | DC1-H06-12U
13.5 |  | Prod-MCS_DB | T29 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-mcsdb02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | 10.200.10.191 | 10.12.112.116 |  | 3.3GHz/12-core *2 | 256 | 1200(RAID1) 2400(RAID1) |  | 150 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H06-18U
15.1 | Prod-INFRA-MGMT | Prod-Management | T20 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-mgmt01 | cicem.fa |  | 2021-11-15 |  | 10.200.10.81 | 10.12.105.31 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) | /:100G /var/log:200G /tmp:50G /home:80G /usr:50G | [8 empty] | 否 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H08-18U
15.2 |  | Prod-Management | T20 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-mgmt02 | cicem.fa |  | 2021-11-15 |  | 10.200.10.181 | 10.12.105.131 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) | [9 empty] | 否 |  | CentOS7.9 |  | DC2-H08-18U
16.1 | INFRA-Kubernetes INFRA-FusionCompute | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna01 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.11 | 10.12.1.11 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H01-3U
16.2 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna02 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.12 | 10.12.1.12 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H02-3U
16.3 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna03 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.13 | 10.12.1.13 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H01-6U
16.4 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna04 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.14 | 10.12.1.14 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H02-6U
16.5 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna05 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.15 | 10.12.1.15 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H01-9U
16.6 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna06 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.16 | 10.12.1.16 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H02-9U
16.7 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna07 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.17 | 10.12.1.17 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H01-12U
16.8 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna08 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.18 | 10.12.1.18 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H02-12U
16.9 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna09 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.19 | 10.12.1.19 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H01-15U
16.10 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna10 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.9.20 | 10.12.1.20 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H02-15U
16.11 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna11 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.21 | 10.12.1.21 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H01-18U
16.12 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna12 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.22 | 10.12.1.22 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H02-18U
16.13 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna13 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.23 | 10.12.1.23 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H01-21U
16.14 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna14 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.24 | 10.12.1.24 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H02-21U
16.15 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna15 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.25 | 10.12.1.25 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H03-3U
16.16 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna16 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.26 | 10.12.1.26 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H04-3U
16.17 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna17 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.27 | 10.12.1.27 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H03-6U
16.18 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna18 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.28 | 10.12.1.28 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H04-6U
16.19 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna19 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.29 | 10.12.1.29 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H03-9U
16.20 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna20 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.30 | 10.12.1.30 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H04-9U
16.21 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna21 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.31 | 10.12.1.31 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H03-12U
16.22 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna22 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.32 | 10.12.1.32 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H04-12U
16.23 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna23 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.33 | 10.12.1.33 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H03-15U
16.24 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-cna24 | cicem.fa |  | 2021-11-12 |  | 10.200.9.34 | 10.12.1.34 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H04-15U
16.25 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna25 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.111 | 10.12.1.111 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H01-3U
16.26 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna26 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.112 | 10.12.1.112 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H02-3U
16.27 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna27 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.113 | 10.12.1.113 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H01-6U
16.28 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna28 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.114 | 10.12.1.114 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H02-6U
16.29 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna29 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.115 | 10.12.1.115 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H01-9U
16.30 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna30 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.116 | 10.12.1.116 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H02-9U
16.31 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna31 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.117 | 10.12.1.117 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H01-12U
16.32 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna32 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.118 | 10.12.1.118 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H02-12U
16.33 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna33 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 |  | 10.200.9.119 | 10.12.1.119 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H01-15U
16.34 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna34 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 2021-10-20 | 10.200.9.120 | 10.12.1.120 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H02-15U
16.35 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna35 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-21 | 2021-10-20 | 10.200.9.121 | 10.12.1.121 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H01-18U
16.36 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna36 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.122 | 10.12.1.122 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H02-18U
16.37 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna37 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.123 | 10.12.1.123 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H01-21U
16.38 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna38 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.124 | 10.12.1.124 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H02-21U
16.39 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna39 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.125 | 10.12.1.125 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H03-3U
16.40 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna40 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.126 | 10.12.1.126 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H04-3U
16.41 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna41 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.127 | 10.12.1.127 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H03-6U
16.42 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna42 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.128 | 10.12.1.128 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H04-6U
16.43 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna43 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.129 | 10.12.1.129 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H03-9U
16.44 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna44 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.130 | 10.12.1.130 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H04-9U
16.45 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna45 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.131 | 10.12.1.131 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H03-12U
16.46 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna46 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.132 | 10.12.1.132 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H04-12U
16.47 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna47 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.133 | 10.12.1.133 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H03-15U
16.48 |  | Prod-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-cna48 | cicem.fa |  | 2021-11-13 |  | 10.200.9.134 | 10.12.1.134 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS Huawei OceanStor 6810 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H04-15U
17.1 | UAT-CIM-MES | UAT-MES_DB | T20 | FA-CIM-UAT | jdc1fau-mesdb01 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.10.86 | 10.12.109.36 | 10.12.109.10 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 10500 | /data01 | 100 | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | CentOS7.9 |  | DC1-H07-18U
17.2 |  | UAT-MES_DB | T20 | FA-CIM-UAT | jdc2fau-mesdb02 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-10-20 |  | 10.200.10.186 | 10.12.109.136 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 10500 |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H07-18U
18.1 | INFRA-Kubernetes INFRA-FusionCompute | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc1fau-cna01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.61 | 10.12.1.61 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H09-3U
18.2 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc1fau-cna02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.62 | 10.12.1.62 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H10-3U
18.3 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc1fau-cna03 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.63 | 10.12.1.63 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H09-6U
18.4 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc1fau-cna04 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.64 | 10.12.1.64 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H10-6U
18.5 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc1fau-cna05 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.65 | 10.12.1.65 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H09-9U
18.6 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc1fau-cna06 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.66 | 10.12.1.66 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H10-9U
18.7 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc1fau-cna07 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.67 | 10.12.1.67 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H09-12U
18.8 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc2fau-cna08 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.161 | 10.12.1.161 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H09-3U
18.9 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc2fau-cna09 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.162 | 10.12.1.162 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H10-3U
18.10 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc2fau-cna10 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 | 2021-10-10 | 10.200.9.163 | 10.12.1.163 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H09-6U
18.11 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc2fau-cna11 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 |  | 10.200.9.164 | 10.12.1.164 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H10-6U
18.12 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc2fau-cna12 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 |  | 10.200.9.165 | 10.12.1.165 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H09-9U
18.13 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc2fau-cna13 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 |  | 10.200.9.166 | 10.12.1.166 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H10-9U
18.14 |  | UAT-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-UAT | jdc2fau-cna14 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-10-22 |  | 10.200.9.167 | 10.12.1.167 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H09-12U
19.1 | INFRA-Kubernetes INFRA-FusionCompute | Test-DOCKER_VM(虚拟化) | T20 | FA-CIM-Test | jdc1fat-cna01 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 10.200.9.91 | 10.12.1.91 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H09-15U
19.2 |  | Test-DOCKER_VM(虚拟化) | T20 | FA-CIM-Test | jdc1fat-cna02 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 10.200.9.92 | 10.12.1.92 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H10-15U
19.3 |  | Test-DOCKER_VM(虚拟化) | T20 | FA-CIM-Test | jdc2fat-cna03 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 10.200.9.191 | 10.12.1.191 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H09-15U
19.4 |  | Test-DOCKER_VM(虚拟化) | T20 | FA-CIM-Test | jdc2fat-cna04 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 10.200.9.192 | 10.12.1.192 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H10-15U
20.1 |  | Test-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Test | jdc1fat-cna05 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 10.200.9.93 | 10.12.1.93 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H09-18U
20.2 |  | Test-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Test | jdc1fat-cna06 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 10.200.9.94 | 10.12.1.94 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC1-H10-18U
20.3 |  | Test-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Test | jdc2fat-cna07 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 10.200.9.193 | 10.12.1.193 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H09-18U
20.4 |  | Test-DOCKER_VM(虚拟化) | T26 | FA-CIM-Test | jdc2fat-cna08 | cicem.fa | 2021-10-10 | 2021-11-01 | 2021-10-20 | 10.200.9.194 | 10.12.1.194 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID1) |  |  |  |  | APP+NAS+DB存储 for MES Huawei OceanStor 5510 V5 |  |  |  |  | 否 |  | H服务器虚拟化 |  | DC2-H10-18U
21.1 | Prod-CIM-AMS | Prod-AMS_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc1fap-amsdb01 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | 10.200.10.96 | 10.12.114.46 | 10.12.114.80 | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 500 | /data01 | 100 | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 |  |  |  |  | 是 | 备份粒度：数据库整库 备份方式：增备+全备 备份频率：每周全备、每天增备 保留期限：4周 | CentOS7.9 |  | DC1-H10-21U
21.2 |  | Prod-AMS_DB | T20 | FA-CIM-Prod | jdc2fap-amsdb02 | cicem.fa | 2021-10-20 | 2021-11-07 |  | 10.200.10.196 | 10.12.114.146 |  | 2.5GHz/20-core *2 | 512 | 480(RAID10) |  | 500 |  |  | DB存储 for MES Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | [6 empty] | CentOS7.9 |  | DC2-H10-21U
Formulas:
按照工期提供时间（姚远） = VLOOKUP([主机名],'[1]10.31'!$E:$F,2,FALSE)

## 10.31
业务 | 应用 | 业务类型 | 网络区域 | 主机名 | 提供时间 | 调整时间 | 备注
EUC | FA仲裁服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-wit01 | 2021-10-18 | #N/A
CIM | FA仲裁服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-wit02 | 2021-10-18 | #N/A
CIM | FA仲裁服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-wit03 | 2021-10-18 | #N/A
EUC | OA仲裁服务器 | Bare Metal | OA | jdc1oap-wit01 | 2021-10-18 | #N/A
EUC | DS仲裁服务器 | Bare Metal | DS | jdc1dsp-wit01 | 2021-10-18 | #N/A
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi01 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi02 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi08 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi09 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | OA vCenter | VM | OA | jdoap-vcsa | 2021-10-19 | #N/A
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-esxi01 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-esxi02 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-esxi03 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-esxi04 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | FA vCenter | VM | FA | jdfap-vcsa | 2021-10-19 | #N/A
EUC | FA区域AD域控 | VM | FA | jdfap-dc01 | 2021-10-19 | #N/A | 原子钟10.19就绪
EUC | FA区域AD域控 | VM | FA | jdfap-dc02 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | OA区域AD域控 | VM | OA | jdoap-dc01 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | OA区域AD域控 | VM | OA | jdoap-dc02 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc1dsp-esxi01 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc2dsp-esxi04 | 2021-10-19 | #N/A
EUC | DS vCenter | VM | DS | jddsp-vcsa | 2021-10-19 | #N/A
CIM | 华为虚拟化管理平台 | VM | FA | jdfap-vrm01 | 2021-10-20 | 0
CIM | 华为虚拟化管理平台 | VM | FA | jdfap-vrm02 | 2021-10-20 | 0
CIM | 华为虚拟化管理平台VIP | VIP | FA | jdfap-vrm | 2021-10-20 | 0
EUC | OA DHCP | VM | OA | jdoap-dhcp01 | 2021-10-20 | #N/A
EUC | OA DHCP | VM | OA | jdoap-dhcp02 | 2021-10-20 | #N/A
EUC | OA KMS | VM | OA | jdoap-kms01 | 2021-10-20 | #N/A
EUC | FA DHCP | VM | FA | jdfap-dhcp01 | 2021-10-20 | #N/A
EUC | FA DHCP | VM | FA | jdfap-dhcp02 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna01 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna02 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna03 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna04 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna05 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna06 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna07 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna08 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna09 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna10 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 测试MES DB | Bare Metal | FA | jdc1fau-mesdb01 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 测试MES DB | Bare Metal | FA | jdc2fau-mesdb02 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 生产MES DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-mesdb01 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 生产MES DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-mesdb02 | 2021-10-20 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna11 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna25 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna26 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna27 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna28 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna29 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna30 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna31 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna32 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna33 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna34 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna35 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | YUM源服务器 | VM | FA | jdfap-yumserv01 | 2021-10-21 | #N/A | yum源需要就绪便于后续Linux机器安装包
CIM | 生产SPC DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-spcdb01 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 生产SPC DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-spcdb02 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 生产RMS DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-rmsdb01 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 生产RMS DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-rmsdb02 | 2021-10-21 | #N/A
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna01 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna02 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna03 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna04 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna05 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna06 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fau-cna07 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna08 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna09 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna10 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna11 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna12 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna13 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fau-cna14 | 2021-10-22 | 2021-11-02
CIM | 华为虚拟化管理平台 | VM | FA | jdfau-vrm01 | 2021-10-22 | 0
CIM | 华为虚拟化管理平台 | VM | FA | jdfau-vrm02 | 2021-10-22 | 0
CIM | 华为虚拟化管理平台VIP | VIP | FA | jdfau-vrm | 2021-10-22 | 0
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap01 | 2021-10-22 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap02 | 2021-10-22 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap03 | 2021-10-22 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap04 | 2021-10-22 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap05 | 2021-10-22 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap06 | 2021-10-22 | 2021-10-23
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap07 | 2021-10-22 | 2021-10-23
CIM | FA测试k8s master节点 | VM | FA | jdfau-k8sm01 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s master节点 | VM | FA | jdfau-k8sm02 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s master节点 | VM | FA | jdfau-k8sm03 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s master VIP | VIP | FA | jdfau-k8sm | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw01 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw02 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw03 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw04 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw05 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw06 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw07 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw08 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw09 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw10 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw11 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA测试k8s worker节点 | VM | FA | jdfau-k8sw12 | 2021-10-23 | 2021-11-03
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis01 | 2021-10-23 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis02 | 2021-10-23 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis03 | 2021-10-23 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis04 | 2021-10-23 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis05 | 2021-10-23 | 2021-11-05
CIM | FA 测试redis服务器 | VM | FA | jdfau-redis06 | 2021-10-23 | 2021-11-05
CIM | FA SPC数据库 | VM | FA | jdfau-spcdb01 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq01 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq02 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq03 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq04 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq05 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA rocketmq服务器 | VM | FA | jdfau-rocketmq06 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA etl服务器 | VM | FA | jdfau-etl01 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA etl服务器 | VM | FA | jdfau-etl02 | 2021-10-23 | 2021-11-07
CIM | FA elkfk服务器 | VM | FA | jdfau-elkfk01 | 2021-10-24 | 2021-11-08
CIM | FA elkfk服务器 | VM | FA | jdfau-elkfk02 | 2021-10-24 | 2021-11-08
CIM | FA elkfk服务器 | VM | FA | jdfau-elkfk03 | 2021-10-24 | 2021-11-08
CIM | FA elkes服务器 | VM | FA | jdfau-elkes01 | 2021-10-24 | 2021-11-08
CIM | FA elkes服务器 | VM | FA | jdfau-elkes02 | 2021-10-24 | 2021-11-08
CIM | FA elkes服务器 | VM | FA | jdfau-elkes03 | 2021-10-24 | 2021-11-08
CIM | FA report服务器 | VM | FA | jdfau-rept01 | 2021-10-24 | 2021-11-08
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi05 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi06 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi07 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi03 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc1oap-esxi04 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi10 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | iDMZ服务器虚拟化 | Hypervisor | iDMZ | jdc1idp-esxi01 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | iDMZ服务器虚拟化 | Hypervisor | iDMZ | jdc1idp-esxi02 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | iDMZ服务器虚拟化 | Hypervisor | iDMZ | jdc2idp-esxi03 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | iDMZ服务器虚拟化 | Hypervisor | iDMZ | jdc2idp-esxi04 | 2021-10-24 | 2021-10-23
EUC | iDMZ vCenter | VM | iDMZ | jdidp-vcsa | 2021-10-24 | 2021-10-23
CIM | 生产mesmq服务器 | VM | FA | jdfap-mesmq01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
CIM | 生产mesmq服务器 | VM | FA | jdfap-mesmq02 | 2021-10-25 | 2021-10-24
CIM | 生产eismq服务器 | VM | FA | jdfap-eismq01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
CIM | 生产eismq服务器 | VM | FA | jdfap-eismq02 | 2021-10-25 | 2021-10-24
CIM | 生产nginx服务器 | VM | FA | jdfap-nginx01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
CIM | 生产nginx服务器 | VM | FA | jdfap-nginx02 | 2021-10-25 | 2021-10-24
CIM | 生产nginx服务器VIP | VIP | FA | jdfap-nginx | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi02 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi03 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi04 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi05 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1favdi-esxi06 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | iDMZ DNS服务器 | VM | iDMZ | jdidp-dns01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | iDMZ DNS服务器 | VM | iDMZ | jdidp-dns02 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | iDMZ ftapp业务 | VM | iDMZ | jdidp-ftapp01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | iDMZ 安渡神州管理 | VM | iDMZ | jdidp-avm01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | iDMZ 安渡神州DB | VM | iDMZ | jdidp-avdb01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | iDMZ 安渡神州更新代理 | VM | iDMZ | jdidp-avupd01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | OA安渡神州管理 | VM | OA | jdoap-avm01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | OA安渡神州DB | VM | OA | jdoap-avdb01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA安渡神州管理 | VM | OA | jdfap-avm01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA安渡神州DB | VM | OA | jdfap-avdb01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | Horizon连接服务器 | Hypervisor | FA | jdfap-hcs01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | Horizon连接服务器 | Hypervisor | FA | jdfap-hcs02 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | Horizon数据库 | Hypervisor | FA | jdfap-vdidb01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | DEM服务器 | Hypervisor | FA | jdfap-dem01 | 2021-10-25 | 2021-10-24
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi07 | 2021-10-26 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi08 | 2021-10-26 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi09 | 2021-10-26 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi10 | 2021-10-26 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi11 | 2021-10-26 | 2021-10-25
EUC | FA服务器虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2favdi-esxi12 | 2021-10-26 | 2021-10-25
CIM | Ansible | VM | FA | jdfap-ansible01 | 2021-10-26 | 2021-10-26
CIM | 带内管理服务器 | Bare Metal | OA | jdc1oap-mgmt01 | 2021-10-26 | 2021-10-26
CIM | 带内管理服务器 | Bare Metal | OA | jdc2oap-mgmt02 | 2021-10-26 | 2021-10-26
CIM | 带外管理服务器 | Bare Metal | OA | jdc1oap-oob01 | 2021-10-26 | 2021-10-26
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk01 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 永德9-14调整
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk02 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 永德9-14调整
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk03 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 永德9-14调整
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes01 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 永德9-14调整
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes02 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 永德9-14调整
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes03 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 永德9-14调整
CIM | 生产K8S管理节点 | VM | FA | jdfap-k8sm01 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S管理节点 | VM | FA | jdfap-k8sm02 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S管理节点 | VM | FA | jdfap-k8sm03 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S管理节点VIP | VIP | FA | jdfap-k8sm | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw01 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw02 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw03 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw04 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw05 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw06 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产Harbor节点 | VM | FA | jdfap-harb01 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产Harbor节点 | VM | FA | jdfap-harb02 | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产Harbor节点VIP | VIP | FA | jdfap-harb | 2021-10-27 | 2021-10-22
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis01 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis02 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis03 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis04 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis05 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产redis服务器 | VM | FA | jdfap-redis06 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq01 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq02 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq03 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq04 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq05 | 2021-10-28 | 2021-10-23
CIM | 生产rocketmq服务器 | VM | FA | jdfap-rocketmq06 | 2021-10-28 | 2021-10-23 |  | 7.2 | 9
EUC | 统一通信 | VM | OA | jdoap-ucpl01 | 2021-10-29 | 2021-10-24 |  | 0.8
EUC | 统一通信 | VM | OA | jdoap-ucpl02 | 2021-10-29 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VM | OA | jdoap-uccm01 | 2021-10-29 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VM | OA | jdoap-uccm02 | 2021-10-29 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VIP | VIP | jdoap-ucpl | 2021-10-29 | 2021-10-24
EUC | 统一通信 | VIP | VIP | jdoap-uccm | 2021-10-29 | 2021-10-24

## 11.11
业务 | 应用 | 业务类型 | 网络区域 | 主机名 | 提供时间 | 备注
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fat-cna01 | 2021-11-01 |  | 16
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fat-cna02 | 2021-11-01
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fat-cna03 | 2021-11-01
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fat-cna04 | 2021-11-01
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fat-cna05 | 2021-11-01
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fat-cna06 | 2021-11-01
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fat-cna07 | 2021-11-01
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fat-cna08 | 2021-11-01
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk04 | 2021-11-01
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk05 | 2021-11-01
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk06 | 2021-11-01
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes04 | 2021-11-01
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes05 | 2021-11-01
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes06 | 2021-11-01
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw07 | 2021-11-01
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw08 | 2021-11-01
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw09 | 2021-11-01
CIM | 生产K8S Worker节点 | VM | FA | jdfap-k8sw10 | 2021-11-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap08 | 2021-11-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap09 | 2021-11-01
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap10 | 2021-11-01
CIM | Test-CIM-REPORT | VM | FA | jdfat-rept01 | 2021-11-02
CIM | Test-CIM-REPORT | VM | FA | jdfat-rept02 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap01 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap02 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap03 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap04 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap05 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap06 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap07 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap08 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap09 | 2021-11-02
CIM | 测试EAP服务器 | VM | FA | jdfat-eap10 | 2021-11-02
CIM | Ravencast | VM | FA | jdfat-mq01 | 2021-11-02
CIM | Ravencast | VM | FA | jdfat-mq02 | 2021-11-02
CIM | RTD_DB | VM | FA | jdfat-rtddb01 | 2021-11-02
CIM | RTD-REDO | VM | FA | jdfat-rtdredodb01 | 2021-11-02
CIM | ETL | VM | FA | jdfat-etl01 | 2021-11-02
CIM | ETL | VM | FA | jdfat-etl02 | 2021-11-02
CIM | FDC-APC_Application | VM | FA | jdfat-fdc_apc01 | 2021-11-02
CIM | FDC-APC_Web | VM | FA | jdfat-fdc_apcweb01 | 2021-11-02
CIM | FDC-APC_DB | VM | FA | jdfat-fdc_apcdb01 | 2021-11-02
CIM | Gitlab | VM | FA | jdfat-svn01 | 2021-11-02
CIM | Jenkins | VM | FA | jdfat-jks01 | 2021-11-02
CIM | Zentao | VM | FA | jdfat-zt01 | 2021-11-02
CIM | Nexus | VM | FA | jdfat-nexus01 | 2021-11-02
CIM | MCS | VM | FA | jdfat-mcs01 | 2021-11-02
CIM | MCS_DB | VM | FA | jdfat-mcsdb01 | 2021-11-02
CIM | DMS_DB | VM | FA | jdfat-dmsdb01 | 2021-11-02
CIM | AMS | VM | FA | jdfat-amsrv01 | 2021-11-02
CIM | AMS | VM | FA | jdfat-amsrv02 | 2021-11-02
EUC | FA NSX Manager | VM | FA | jdfap-nsxmgr01 | 2021-11-03
EUC | FA NSX Manager | VM | FA | jdfap-nsxmgr02 | 2021-11-03
EUC | FA NSX Manager | VM | FA | jdfap-nsxmgr03 | 2021-11-03
EUC | FA NSX Manager VIP | VIP | FA | jdfap-nsxmgr | 2021-11-03
EUC | FA NSX Edge | VM | FA | jdfap-edge01 | 2021-11-03
EUC | FA NSX Edge | VM | FA | jdfap-edge02 | 2021-11-03
EUC | Horizon连接服务器VIP | VIP | FA | jdfap-hcs | 2021-11-03
EUC | OA CA证书服务器 | VM | OA | jdoap-ca01 | 2021-11-03
EUC | OA邮件服务器 | VM | OA | jdoap-mail01 | 2021-11-03
EUC | OA邮件服务器 | VM | OA | jdoap-mail02 | 2021-11-03
EUC | OA邮件服务器 | VM | OA | jdoap-mail03 | 2021-11-03
EUC | OA邮件服务器 | VM | OA | jdoap-mail04 | 2021-11-03
EUC | OA邮件高可用 | VIP | OA | jdoap-maildag | 2021-11-03
EUC | OA邮件服务器VIP | VIP | OA | jdoap-mail | 2021-11-03
EUC | 网际思安邮件网关 | Bare Metal | eDMZ | jdedp-mailgw01 | 2021-11-03 | 网际思安硬件原厂
EUC | 网际思安邮件网关 | Bare Metal | eDMZ | jdedp-mailgw02 | 2021-11-03 | 网际思安硬件原厂
EUC | 邮件归档 | VM | OA | jdoap-mailgd01 | 2021-11-03
CIM | FA生产APC DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-apcdb01 | 2021-11-03
CIM | FA生产APC DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-apcdb02 | 2021-11-03
CIM | FA生产FDC DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdcdb101 | 2021-11-03
CIM | FA生产FDC DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdcdb102 | 2021-11-03
CIM | FA生产FDC DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdcdb201 | 2021-11-03
CIM | FA生产FDC DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdcdb202 | 2021-11-03
CIM | FA生产rtd_sdrdb DB | Bare Metal | FA | jdc1fap-rtd_sdrdb01 | 2021-11-03
CIM | FA生产rtd_sdrdb DB | Bare Metal | FA | jdc2fap-rtd_sdrdb02 | 2021-11-03
EUC | OA打印服务器 | VM | OA | jdoap-prts01 | 2021-11-03
EUC | OA打印服务器 | VM | OA | jdoap-prts02 | 2021-11-03
EUC | OA生产Ecology业务 | VM | OA | jdoap-ecol01 | 2021-11-03
EUC | OA生产Ecology业务 | VM | OA | jdoap-ecol02 | 2021-11-03
EUC | OA生产Ecology DB | VM | OA | jdoap-ecoldb01 | 2021-11-03
EUC | OA生产Ecology DB | VM | OA | jdoap-ecoldb02 | 2021-11-03
EUC | OA生产Redis业务 | VM | OA | jdoap-redis01 | 2021-11-03
EUC | OA生产Redis业务 | VM | OA | jdoap-redis02 | 2021-11-03
EUC | OA生产Redis业务 | VM | OA | jdoap-redis03 | 2021-11-03
EUC | OA生产DCC业务 | VM | OA | jdoap-dcc01 | 2021-11-03
EUC | OA生产DCC数据库业务 | VM | OA | jdoap-dccdb01 | 2021-11-03
CIM | FA AMS服务器 | VM | FA | jdfap-amsrv01 | 2021-11-04
CIM | FA AMS服务器 | VM | FA | jdfap-amsrv02 | 2021-11-04
CIM | FA fdcmq服务器 | VM | FA | jdfap-fdcmq01 | 2021-11-04
CIM | FA fdcmq服务器 | VM | FA | jdfap-fdcmq02 | 2021-11-04
CIM | FA fdcmq服务器 | VM | FA | jdfap-fdcmq03 | 2021-11-04
CIM | FA fdcmq服务器 | VM | FA | jdfap-fdcmq04 | 2021-11-04
CIM | FA apcmq服务器 | VM | FA | jdfap-apcmq01 | 2021-11-04
CIM | FA apcmq服务器 | VM | FA | jdfap-apcmq02 | 2021-11-04
CIM | FA rtd服务器 | VM | FA | jdfap-rtd01 | 2021-11-04
CIM | FA rtd服务器 | VM | FA | jdfap-rtd02 | 2021-11-04
CIM | FA fdc服务器 | VM | FA | jdfap-fdc01 | 2021-11-04
CIM | FA fdc服务器 | VM | FA | jdfap-fdc02 | 2021-11-04
EUC | iDMZ补丁服务器 | VM | iDMZ | jdidp-wsus01 | 2021-11-04
EUC | FA SMTP服务器 | VM | FA | jdfap-smtp01 | 2021-11-04
EUC | FA SMTP服务器 | VM | FA | jdfap-smtp02 | 2021-11-04
EUC | FA KMS服务器 | VM | FA | jdfap-kms01 | 2021-11-04
EUC | OA SCCM服务器 | VM | OA | jdoap-sccm01 | 2021-11-04
EUC | OA SCCM数据库 | VM | OA | jdoap-sccmdb01 | 2021-11-04
EUC | FA Radius服务器 | VM | FA | jdfap-radius01 | 2021-11-04
CIM | FA nginx服务器 | VM | FA | jdfau-nginx01 | 2021-11-05
CIM | FA nginx服务器 | VM | FA | jdfau-nginx02 | 2021-11-05
CIM | FA nginx服务器VIP | VIP | FA | jdfau-nginx | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc01 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc02 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc03 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc04 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc05 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc06 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc07 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc08 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc09 | 2021-11-05
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-fdc10 | 2021-11-05
CIM | FA 测试rtdfam服务器 | VM | FA | jdfau-rtdfam01 | 2021-11-06
CIM | FA 测试rtdredo数据库 | VM | FA | jdfau-rtdredodb01 | 2021-11-06
CIM | FA 测试sdr服务器 | VM | FA | jdfau-sdr01 | 2021-11-06
CIM | FA 测试sdr服务器 | VM | FA | jdfau-sdr02 | 2021-11-06
CIM | FA 测试sdr服务器 | VM | FA | jdfau-sdr03 | 2021-11-06
CIM | FA 测试sdr数据库 | VM | FA | jdfau-sdrdb01 | 2021-11-06
CIM | FA 测试fdc_apc服务器 | VM | FA | jdfau-fdc_apc01 | 2021-11-06
CIM | FA 测试fdc_apc web服务器 | VM | FA | jdfau-fdc_apcweb01 | 2021-11-06
CIM | FA 测试fdc_apc数据库 | VM | FA | jdfau-fdc_apcdb01 | 2021-11-06
CIM | FA 测试MCS服务器 | VM | FA | jdfau-mcs01 | 2021-11-06
CIM | FA 测试MCS服务器 | VM | FA | jdfau-mcs02 | 2021-11-06
CIM | FA 测试MCS服务器 | VM | FA | jdfau-mcs03 | 2021-11-06
CIM | FA 测试MCS服务器 | VM | FA | jdfau-mcs04 | 2021-11-06
CIM | FA 测试MCS数据库 | VM | FA | jdfau-mcsdb01 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc11 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc12 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc13 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc14 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc15 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc16 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc17 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc18 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc19 | 2021-11-06
CIM | FA fdc裸金属服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-fdc20 | 2021-11-06
CIM | FA 测试eap服务器 | VM | FA | jdfau-eap01 | 2021-11-07
CIM | FA 测试eap服务器 | VM | FA | jdfau-eap02 | 2021-11-07
CIM | FA 测试eap服务器 | VM | FA | jdfau-eap03 | 2021-11-07
CIM | FA 测试eap服务器 | VM | FA | jdfau-eap04 | 2021-11-07
CIM | FA 测试svn服务器 | VM | FA | jdfau-svn01 | 2021-11-07
CIM | FA 测试jks服务器 | VM | FA | jdfau-jks01 | 2021-11-07
CIM | FA 生产MCS服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-mcs01 | 2021-11-07
CIM | FA 生产MCS服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mcs02 | 2021-11-07
CIM | FA 生产MCS服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mcs03 | 2021-11-07
CIM | FA 生产MCS数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-mcsdb01 | 2021-11-07
CIM | FA 生产MCS数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mcsdb02 | 2021-11-07
CIM | FA 生产AMS数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-amsdb01 | 2021-11-07
CIM | FA 生产AMS数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-amsdb02 | 2021-11-07
EUC | FA 生产eDMZ服务器 | Bare Metal | FA | jdc1edp-edmz01 | 2021-11-07
EUC | FA 生产eDMZ服务器 | Bare Metal | FA | jdc1edp-edmz02 | 2021-11-07
EUC | FA 生产eDMZ服务器 | Bare Metal | FA | jdc2edp-edmz03 | 2021-11-07
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi11 | 2021-11-08
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi12 | 2021-11-08
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi13 | 2021-11-08
EUC | OA服务器虚拟化 | Hypervisor | OA | jdc2oap-esxi14 | 2021-11-08
CIM | FA kladms数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-kladmsdb01 | 2021-11-08
CIM | FA klaace数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-klaacedb01 | 2021-11-08
CIM | FA kladms数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-kladmsdb02 | 2021-11-08
CIM | FA klassa数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-klassa01 | 2021-11-08
CIM | FA klaaceld数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-klaaceld01 | 2021-11-08
CIM | FA apc服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-apc01 | 2021-11-08
CIM | FA apc服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-apc02 | 2021-11-08
CIM | FA apc服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-apc03 | 2021-11-08
CIM | FA ams服务器 | VM | FA | jdfau-amsrv01 | 2021-11-09
CIM | FA ams服务器 | VM | FA | jdfau-amsrv02 | 2021-11-09
CIM | OA ecol服务器 | VM | OA | jdoat-ecol01 | 2021-11-09
CIM | OA ecol数据库 | VM | OA | jdoat-ecoldb01 | 2021-11-09
CIM | OA redis服务器 | VM | OA | jdoat-redis01 | 2021-11-09
CIM | OA dcc服务器 | VM | OA | jdoat-dcc01 | 2021-11-09
CIM | OA dcc数据库 | VM | OA | jdoat-dccdb01 | 2021-11-09
CIM | OA radius服务器 | VM | OA | jdoap-radius01 | 2021-11-09
CIM | OA nps服务器 | VM | OA | jdoap-nps01 | 2021-11-09
CIM | FA dms数据库 | VM | FA | jdfau-dmsdb01 | 2021-11-09

## 11.21
业务 | 应用 | 业务类型 | 网络区域 | 主机名 | 提供时间 | 调整时间 | 备注
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc1dsp-esxi02 | 2021-11-12 |  |  | 16
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc1dsp-esxi03 | 2021-11-12
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc2dsp-esxi05 | 2021-11-12
EUC | DS服务器虚拟化 | Hypervisor | DS | jdc2dsp-esxi06 | 2021-11-12
EUC | DS 域控 | VM | DS | jddsp-dc01 | 2021-11-12
EUC | DS 域控 | VM | DS | jddsp-dc02 | 2021-11-12
EUC | DS DHCP服务器 | VM | DS | jddsp-dhcp01 | 2021-11-12
EUC | DS DHCP服务器 | VM | DS | jddsp-dhcp02 | 2021-11-12
EUC | DS KMS服务器 | VM | DS | jddsp-kms01 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna12 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna13 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna14 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna15 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna16 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna17 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna18 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna19 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna20 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna21 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna22 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna23 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc1fap-cna24 | 2021-11-12
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna36 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna37 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna38 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna39 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna40 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna41 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna42 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna43 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna44 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna45 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna46 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna47 | 2021-11-13
CIM | 华为虚拟化 | Hypervisor | FA | jdc2fap-cna48 | 2021-11-13
EUC | DS SCCM分发点 | VM | DS | jddsp-sccmdp01 | 2021-11-13
EUC | DS连接服务器 | VM | DS | jddsp-hcs01 | 2021-11-13
EUC | DS连接服务器 | VM | DS | jddsp-hcs02 | 2021-11-13
EUC | DS连接服务器VIP | VIP | DS | jddsp-hcs | 2021-11-13
EUC | DS桌面虚拟化数据库 | VM | DS | jddsp-vdidb01 | 2021-11-13
EUC | DS DEM服务器 | VM | DS | jddsp-dem01 | 2021-11-13
EUC | DS NSX Manager | VM | DS | jddsp-nsxmgr01 | 2021-11-13
EUC | DS NSX Manager | VM | DS | jddsp-nsxmgr02 | 2021-11-13
EUC | DS NSX Manager | VM | DS | jddsp-nsxmgr03 | 2021-11-13
EUC | DS NSX Manager VIP | VIP | DS | jddsp-nsxmgr | 2021-11-13
EUC | DS NSX Edge | VM | DS | jddsp-edge01 | 2021-11-13
EUC | DS NSX Edge | VM | DS | jddsp-edge02 | 2021-11-13
N/A | SAP HANA | VM | OA | jdoap-s4app01 | 2021-11-14
|  | VM | OA | jdoap-s4app02 | 2021-11-14
|  | VM | OA | jdoap-sapsolman | 2021-11-14
|  | VM | OA | jdoap-sapcockpit | 2021-11-14
|  | VM | OA | jdoat-saps4t01 | 2021-11-14
|  | VM | OA | jdoat-saps4d01 | 2021-11-14
| SAP裸机数据库 | Bare Metal | OA | jdoat-hanadb01 | 2021-11-14
| SAP裸机数据库 | Bare Metal | OA | jdoap-hanadb01 | 2021-11-14
| SAP裸机数据库 | Bare Metal | OA | jdoap-hanadb02 | 2021-11-14
EUC | DS安渡神神州防病毒 | VM | DS | jddsp-avm01 | 2021-11-14
EUC | DS安渡神神州防病毒数据库 | VM | DS | jddsp-avdb01 | 2021-11-14
EUC | QUEST同步 | VM | OA | jdoap-qstm01 | 2021-11-14
|  | VM | OA | jdoap-qstcse01 | 2021-11-14
|  | VM | OA | jdoap-qstdb01 | 2021-11-14
CIM | FTP服务器 | VM | FA | jdfap-ftp01 | 2021-11-15
CIM | 生产archive服务器 | VM | FA | jdfap-arch01 | 2021-11-15
CIM | 生产archive服务器 | VM | FA | jdfap-arch02 | 2021-11-15
CIM | 生产archive服务器 | VM | FA | jdfap-arch03 | 2021-11-15
CIM | 生产archive服务器 | VM | FA | jdfap-arch04 | 2021-11-15
CIM | 生产report服务器 | VM | FA | jdfap-rept01 | 2021-11-15
CIM | 生产report服务器 | VM | FA | jdfap-rept02 | 2021-11-15
CIM | 生产report数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-reptdb01 | 2021-11-15
CIM | 生产report数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-reptdb02 | 2021-11-15
CIM | 生产mcs_fdc数据库 | Bare Metal | FA | jdc1fap-mes_fdcdb01 | 2021-11-15
CIM | 生产mcs_fdc数据库 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mes_fdcdb02 | 2021-11-15
CIM | 生产带内管理服务器 | Bare Metal | FA | jdc1fap-mgmt01 | 2021-11-15
CIM | 生产带内管理服务器 | Bare Metal | FA | jdc2fap-mgmt02 | 2021-11-15
CIM | 生产etl服务器 | VM | FA | jdfap-etl01 | 2021-11-15
CIM | 生产etl服务器 | VM | FA | jdfap-etl02 | 2021-11-15
CIM | 生产etl服务器 | VM | FA | jdfap-etl03 | 2021-11-15
CIM | 生产etl服务器 | VM | FA | jdfap-etl04 | 2021-11-15
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk01 | 2021-11-15
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk02 | 2021-11-15
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk03 | 2021-11-15
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk04 | 2021-11-15
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk05 | 2021-11-15
CIM | 生产elkfk服务器 | VM | FA | jdfap-elkfk06 | 2021-11-15
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes01 | 2021-11-15
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes02 | 2021-11-15
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes03 | 2021-11-15
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes04 | 2021-11-15
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes05 | 2021-11-15
CIM | 生产elkes服务器 | VM | FA | jdfap-elkes06 | 2021-11-15
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap11 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap12 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap13 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap14 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap15 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap16 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap17 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap18 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap19 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap20 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap21 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap22 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap23 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap24 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap25 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap26 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap27 | 2021-11-16
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap28 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap29 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap30 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap31 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap32 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap33 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap34 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap35 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap36 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap37 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap38 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap39 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap40 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap41 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap42 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap43 | 2021-11-17
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap44 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap45 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap46 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap47 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap48 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap49 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap50 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap51 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap52 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap53 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap54 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap55 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap56 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap57 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap58 | 2021-11-18
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap59 | 2021-11-19
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap60 | 2021-11-19
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap61 | 2021-11-19
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap62 | 2021-11-19
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap63 | 2021-11-19
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap64 | 2021-11-19
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap65 | 2021-11-19
CIM | 生产eap服务器 | VM | FA | jdfap-eap66 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw11 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw12 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw13 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw14 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw15 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw16 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw17 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw18 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw19 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw20 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw21 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw22 | 2021-11-19
CIM | 生产k8sworker node | VM | FA | jdfap-k8sw23 | 2021-11-19
EUC | 测试ehr服务器 | VM | OA | jdoat-ehrweb01 | 2021-11-19
EUC | 测试ehr数据库 | VM | OA | jdoat-ehrdb01 | 2021-11-19
EUC | 生产ehr服务器 | VM | OA | jdoap-ehrweb01 | 2021-11-19
EUC | 生产ehr数据库 | VM | OA | jdoap-ehrdb01 | 2021-11-19

## workflow
| 10/17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 11-15 | 11-16 | 11-17 | 11-18 | 11-19 | 11-20 | 11-21
存储：CIM。VM 2台6810 ，OA VM 2台6810 OA NA S。CIM DB
服务器需要抄WWPN 151台
服务器 | 杨硕、罗嘉洲 雷文雅（10.1-10.7） 章文清 （10.1-10.7）
戴园园、顾思晟、王逸、李丹妮、袁波
存储 | 柯艳元、王一松、刘洋or胡新旭 (国庆前）
网络 | 刘振宇、沈鸿驹、羊霆锋、王宇翔、景阳春、邢晨辉、徐凯
安全 | 蒋开、张保强、王鹤儒（25-28）
3RD对接人 | 蒋开
CIM
AIFAB
杨硕、罗嘉洲、顾思晟、王逸
人员：王宇翔、邢晨辉
时间：
OOB 实施（4C+16A
人员：羊霆锋、徐凯、保强
时间：
FA DC 实施（2C+2FW+4B）
人员：沈鸿驹、景阳春、蒋
时间：
OA DC 实施(2C+2FW+4B)
人员：
时间：
原子钟实施
人员：顾思晟、王逸、李丹妮、袁波
时间：优先抄MES 的56台
服务器配带外地址+WWPN抄写
人员：罗嘉洲、倪紫璠
时间：
5台仲裁服务器操作系统安装
人员：羊霆锋、徐凯、保强时间：
FA DC 实施(24A)
人员：沈鸿驹、景阳春、蒋
时间：
OA DC 实施(4A)
人员：顾思晟、王逸、李丹妮、袁波
时间：1天
服务器配带外地址+WWPN抄写
人员：顾思晟、刘振宇
时间：
确认网口和连线对应关系
人员：柯艳元
时间：优先抄WWPN号，时间不够就隔天
5台仲裁服务器部署
人员：3人
时间：
7台存储初始化
人员：3人
时间：
8台光交初始化
人员：柯艳元、王一松
时间：
4台光纤交换机实施
人员：王一松
时间：
OA1 套6810存储业务配置
人员：王一松
时间：
OA 1套6810存储双活配置
人员：柯艳元
时间：
CIM DB 1套18800存储双活配置
人员：柯艳元
时间：
C IM DB 1套18800存储业务配置
人员：柯艳元
时间：
CIM DB 1套18800存储双活配置
人员：柯艳元
时间：
C IM DB 1套18800存储业务配置
人员：柯艳元OR王一松
时间：
OA NAS存储配置
人员：王一松
时间：
OA1 套6810存储业务配置
人员：王一松
时间：
OA 1套6810存储双活配置
人员：刘洋
时间：
CIM 1套6810存储业务配置
人员：刘洋
时间：
CIM 1套6810存储双活配置
人员：刘洋
时间：
CIM 1套6810存储业务配置
人员：刘洋
时间：
CIM 1套6810存储双活配置
人员：戴园园 顾思晟
时间：
FA 和 OA AD+NTP部署
人员：戴园园 顾思晟
时间：
FA 和 OA DNS部署
人员：戴园园、Q1
时间：
FA 和 OA DHCP部署
人员：
时间：
7台存储测试
人员：
时间：
7台存储测试
人员：
时间：
7台存储测试
人员：
时间：
7台存储测试
人员：柯艳元
时间：
服务器LUN信息提供
人员：罗嘉洲、顾思晟
时间：
OA 和FA虚拟化+VCSA（4+4）
人员：罗嘉洲、顾思晟+ 王逸
时间：3人1天
10台生产fusion compute&VRM 部署
人员：杨硕
时间：
YUM- Sever虚拟机 部署
人员：袁波+李丹妮
备注；作为二级时钟源
裸金属 2生产2测试（MES DB）
人员：王逸、罗嘉洲
时间：1天
K8S虚拟机推送及配置
人员：罗嘉洲、王逸
时间：2人1天
另12台生产fusion compute部署
人员：杨硕、顾思晟
时间：2人1天
另14台UAT fusion compute&VRM部署
人员：袁波+李丹妮
时间：
部署带内&带外 3台裸金属
人员：王逸、罗嘉洲
时间：1天
Harbor- P 虚拟机推送及配置
人员：罗嘉洲、王逸
时间：1天
Redis- P 虚拟机推送及配置
人员：杨硕、顾思晟
时间：1天
Rocket MQ- P 虚拟机推送及配置
人员：罗嘉洲、顾思晟
时间：1天
EAP-P虚拟机推送及配置
人员：罗嘉洲、王逸
时间：1天
MES MQ- P 虚拟机推送及配置
人员：杨硕、顾思晟
时间：1天
EIS MQ- P 虚拟机推送及配置
人员：罗嘉洲、顾思晟
时间：1天
NGINXP 虚拟机推送及配置
人员：亿联
时间：1天
语音 OVF 虚拟机导入及配置
人员：顾思晟、王逸
时间：1天
业务虚拟机推送及配置
人员：袁波+李丹妮
时间：1天
裸金属 4生产DB（ 2RMS、2SPC）
人员：戴园园
时间：
OA KMS部署
人员：羊霆锋、沈鸿驹
时间：
FA DC & OA DC 自测试
人员：ALL
时间：
DC内部网络配合
人员：ALL
时间：
DC内部网络配合
人员：ALL
时间：
DC内部网络配合
人员：羊霆锋、徐凯
时间：10/1-10/3
FA NW实施
人员：景阳春、邢晨辉
时间：10/1-10/3
OA NW实施
人员：沈鸿驹
时间：
无线实施（3套+宁盾）
人员：景、邢、保强
时间：
MGT实施
人员：羊霆锋、徐凯
时间：
WAN实施（2C）
人员：羊霆锋、保强
时间：
DMZ实施
人员：亿联
时间：1天
语音 交付
人员：袁波、李丹妮
时间：
DS 2台服务器虚拟化&Vcenter部署
人员：袁波、李丹妮
时间：
OA 6台虚拟化部署
人员：袁波、李丹妮
时间：
IDMZ 4台虚拟化&Vc部署
人员：袁波、李丹妮
时间：
OA&IDMZ 虚拟机推送&部署
人员：袁波、李丹妮
时间：
FA VDI 6台虚拟化部署
人员：袁波、李丹妮
时间：
FA VDI 6台虚拟化部署
人员：薛铭健、丁露君
时间：1天
FA VDI IF 部署
人员：薛铭健、丁露君
时间：1天
FA VDI IF 部署
人员：薛铭健、丁露君
时间：1天
FA VDI 桌面部署
人员：景、邢、保强
时间：
MGT实施
人员：景、邢、保强
时间：
MGT实施
人员：景、邢、保强
时间：
MGT实施
人员：羊霆锋、徐凯
时间：
WAN实施（2C）
人员：羊霆锋、徐凯
时间：
WAN实施（2C）
人员：羊霆锋、徐凯
时间：
WAN实施（2C）
人员：袁波+李丹妮
时间：
部署带内&带外 裸金属
人员：景阳春、邢晨辉
时间：
OA NW实施
人员：景阳春、邢晨辉
时间：10/1-10/3
OA NW实施
人员：沈鸿驹
时间：
无线实施（3套+宁盾）
人员：沈鸿驹
时间：
无线实施（3套+宁盾）
人员：沈鸿驹
时间：
无线实施（3套+宁盾）
人员：沈鸿驹
时间：
无线实施（3套+宁盾）
人员：沈鸿驹
时间：
无线实施（3套+宁盾）
人员：羊霆锋、徐凯
时间：10/1-10/3
FA NW实施
人员：王逸、
时间：
NSX 平台搭建
人员：王逸、
时间：
OA 邮件服务器虚拟化平台搭建
人员：网际思安
时间：
2台网际思安邮件网关部署
人员：李丹妮、袁波
时间：
APC-P DB 2台裸金属部署
人员：李丹妮、袁波
时间：
FDC-P DB 4台裸金属部署
人员：罗嘉洲
时间：
RTD_SDRDB-P DB 4台裸金属部署
人员：顾思晟
时间：
OA 虚拟机部署
人员：网际思安
时间：
邮件归档 OVF导入
人员：袁波
时间：
虚拟机推送
人员：罗嘉洲、顾思晟、
时间：
14台物理机部署华为hypervisor+VRM
人员：王逸、李丹妮
时间：
FA AMS- P 2台虚机推送
人员：王逸、李丹妮
时间：
FA fdcmq- P 4台虚机推送
人员：王逸、李丹妮
时间：
FA apcmq- P 2台虚机推送
人员：王逸、李丹妮
时间：
FA rtd- P 2台虚机推送
人员：王逸、李丹妮
时间：
FA fdc- P 2台虚机推送
人员：顾思晟、袁波
时间：
FDC -P 10台裸金属
人员：王逸
时间：
Nginx -u 2台虚机部署
人员：罗嘉洲、李丹妮
时间：
K8S worker -u 12台虚拟机推送
人员：王逸
时间：
K8S master -u 3台虚拟机推送
人员：顾思晟、袁波
时间：
FDC -P 10台裸金属
人员：罗嘉洲、李丹妮
时间：
虚拟机推送
人员：王逸、袁波
时间：
生产10台裸金属(5MCS、2AMS、3eDMZ)
人员：罗嘉洲、李丹妮
时间：
eap-U 4台虚拟机推送
人员：罗嘉洲、李丹妮
时间：
svn-U 、jks-u 各1台虚拟机推送
人员：罗嘉洲、李丹妮
时间：
redis-u 6台虚拟机推送
人员：顾思晟、袁波
时间：
oa 4台物理机部署hypervisor
人员：李丹妮、王逸
时间：
8台裸金属部署
人员：罗嘉洲、王逸
时间：
SPC- U 1台虚机推送
人员：罗嘉洲、王逸
时间：
rocketmq- U 6台虚机推送
人员：罗嘉洲、王逸
时间：
ams- U 2台虚机推送
人员：罗嘉洲、王逸
时间：
etl- U 2台虚机推送
人员：罗嘉洲、王逸
时间：
ecol -t 2台虚机推送
人员：顾思晟、袁波
时间：
radius -p 1台虚机推送
人员：顾思晟、袁波
时间：
redis-t 1台虚机推送
人员：顾思晟、袁波
时间：
dcc-t 2台虚机推送
人员：顾思晟、袁波
时间：
nps -p 1台虚机推送
人员：李丹妮
时间：
elkfk- U 3台虚机推送
人员：李丹妮
时间：
elkes- U 3台虚机推送
人员：顾思晟
时间：
report- U 1台虚机推送
人员：顾思晟
时间：
dms- U 1台虚机推送
人员：
时间：
DS 域控 2台虚机推送
人员：
时间：
DS 4台物理机部署hypervisor
人员：
时间：
DS DHCP 2台虚机推送
人员：
时间：
DS KMS 1台虚机推送
人员：
时间：
13台物理机部署华为hypervisor
人员：
时间：
13台物理机部署华为hypervisor
人员：
时间：
DS SCCM 分发点 1台虚机推送
人员：
时间：
DS 连接服务器 2台虚机推送
人员：
时间：
DS 桌面虚拟化数据库 1台虚机推送
人员：
时间：
DS DEM 1台虚机推送
人员：
时间：
DS NSX平台搭建
人员：
时间：
SAP HANA 6台虚机推送
人员：
时间：
SAP DB 3台裸金属部署
人员：
时间：
DS 安度神州2台虚机推送
人员：
时间：
Quest 3台虚机推送
人员：
备注：jdfap-ftp01
FTP - P 1台虚机推送
人员：
备注：jdfap-arch01 ~ 04
archive -p 4台虚机推送
人员：
备注：jdfap-rept01 ~ 02
report -p 2台虚机推送
人员：
备注：jdfap-rept01 ~ 02
report -p 2台虚机推送
人员：
备注：
report DB -p 2台裸金属部署
人员：
备注：
mcs_fdc DB -p 2台裸金属部署
人员：
备注：
带内管理2台裸金属部署
人员：
备注：
etl-p 4台虚机推送
人员：
备注：
elkfk-p 11台虚机推送
人员：
备注：
eap - P 17台虚机推送
人员：
备注：
eap - P 16台虚机推送
人员：
备注：
eap - P 15台虚机推送
人员：
备注：
eap - P 8台虚机推送
人员：
备注：
k8sworker node- P 13台虚机推送
人员：
备注：
ehr-t 2台虚机推送
人员：
备注：
ehr-p. 2台虚机推送
人员：罗嘉洲、王逸
时间：1天
report-t 虚拟机推送及配置
人员：杨硕、顾思晟
时间：1天
EAP-t 虚拟机推送及配置
人员：罗嘉洲、顾思晟
时间：1天
Ravencast-t 虚拟机推送及配置
人员：薛铭健、丁露君
时间：1天
FA VDI 桌面部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA邮件及exchange业务
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA打印业务
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA SCCM
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA SCCM
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA SCCM
人员：柯艳元、爱数
时间：
爱数备份系统部署
人员：宁盾、沈鸿驹
时间：
宁盾raduis 及硬件准人部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA邮件及exchange业务
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA邮件及exchange业务
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA邮件及exchange业务
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA邮件及exchange业务
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA SCCM
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA邮件及exchange业务
人员：戴园园、黄胤
时间：
OA SCCM
人员：宁盾、沈鸿驹
时间：
宁盾raduis 及硬件准人部署
人员：宁盾、沈鸿驹
时间：
宁盾raduis 及硬件准人部署
人员：宁盾、沈鸿驹
时间：
宁盾raduis 及硬件准人部署
人员：沈鸿驹
时间：
NCE & eSight实施
人员：沈鸿驹
时间：
NCE & eSight实施
人员：沈鸿驹
时间：
NCE & eSight实施
人员：沈鸿驹
时间：
NCE & eSight实施
人员：沈鸿驹
时间：
NCE & eSight实施
人员：沈鸿驹
时间：
NCE & eSight实施
人员：戴园园
时间：
OA打印服务器
人员：吕晓冬
时间：
Quest 应用用部署
人员：吕晓冬
时间：
Quest 应用用部署
人员：柯艳元、爱数
时间：
爱数备份系统部署
人员：安度神舟
时间：
DS 防病毒部署
人员：安度神舟
时间：
DS 防病毒部署
人员：戴园园
时间：
DS KMS 服务部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
DS SCCM部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
DS SCCM部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
DS SCCM部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
DS SCCM部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
DS SCCM部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
DS SCCM部署
人员：薛铭健
时间：
DS VDI虚拟桌面部署
人员：薛铭健
时间：
DS VDI虚拟桌面部署
人员：薛铭健
时间：
DS VDI虚拟桌面部署
人员：薛铭健
时间：
DS VDI虚拟桌面部署
人员：戴园园
时间：
iDMZ WSUS服务部署
人员：安度神舟
时间：1天
OA、FA、IDMZ防病毒部署
人员：安度神舟
时间：1天
OA、FA、IDMZ防病毒部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
FA SMTP部署
人员：戴园园、黄胤
时间：
FA KMS部署
人员：戴园园
时间：
DS 域控部署
人员：戴园园
时间：
DS DHCP部署
人员：袁波+李丹妮
时间：
elkfk - P 12台虚拟机推送及部署
人员：绿盟
时间：
漏扫部署（11月24日全网扫描）
人员：绿盟
时间：
全网漏洞扫描
人员：王鹤儒
时间：
深透测试

## 住宿统计
Role | Name | 是否住宿
PM | 姚远 | Y
马瑞
网络 | 刘振宇
| 沈鸿驹 | Y
| 羊霆锋 | Y
| 王宇翔 | Y
| 邢晨辉 | Y |  |  | 33000
| 徐凯 | Y |  |  | 33000
| 景阳春 | ？ |  |  | 10000
| 徐凯 | Y | 74250 |  | 76000
| 范真硕 | Y
服务器 | 吕晓冬 |  | 44550
| 杨硕 | Y |  | 150250
| 罗嘉洲 | Y
| 顾思晟 | Y
| 李丹妮 | Y
| 袁波 | Y
| 王逸 | Y
| 朱学颖 | 10.1前
倪紫fan
存储 | 柯艳元 | Y
| 王一松 | Y
| 宋家兴 | Y
安全 | 王鹤儒
蒋开
| 张保强 | Y
| 方奕飞杨 | Y

## 人员出勤统计
姓名 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
姚远 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
马瑞 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
徐艺群
杨硕 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
吕晓冬
罗嘉洲 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
薛铭健
顾思晟 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
王逸 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
李丹妮 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
袁波 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
朱学颖
戴园园 |  |  | Y | Y | Y | Y
傅天翔 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
郭立华 |  |  | Y | Y | Y
王彪 |  |  |  |  | Y | Y | Y
沈鸿驹 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
王宇翔 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
羊霆锋 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
刘振宇 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
景阳春 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
邢晨辉 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
徐凯 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
范真硕
蒋开
张宝强 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
王鹤儒
柯艳元 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
王一松 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
宋家兴
原子钟 | Y

## Sheet1
姓名 | 房间分配 | 时间
杨硕 | 1 | 9月30日到11月5日
罗嘉洲
顾思晟 | 1 | 9月30日到11月5日
王逸 |  |  | 3间 | 王一松
袁波 | 1 | 9月30日到11月5日 | 林雨瑶 | 李丹妮
王一松
朱学颖 | 布线期间自己预定
戴园园 | 按需自己预定 |  | 网络4间 | 鸿驹1间 | 姚远
傅天翔
郭立华
王彪
柯艳元 | 1 | 9月30日到10月20日 | 存储一间
宋家兴
李丹妮 | 1 | 9月30日到11月5日
林雨瑶
薛铭健 | 按需自己预定

## Mes需求明细
类型 | Category | No. | App | Cores | RAM(GB) | OS Storage | APP Storage SSD (GB) | 数量 | TotalCores | 备注
13台T20物理机虚拟出如下VM | Docker | 1 | MES | 32 | 64 | 0 | 600 | 7 | 224 | 同一类别的VM分别在不同的物理机上虚拟化
| VM | 2 | EAP | 8 | 32 | 100 | 1000 | 10 | 80
| Docker | 2 | RMS | 32 | 64 | 0 | 100 | 2 | 64
| Docker | 2 | SPC | 4 | 8 |  | 0 | 32 | 128
| Docker | 2 | MES admin Server | 16 | 32 |  | 0 | 2 | 32
| VM | 2 | Nginx+Keepalived | 8 | 32 | 0 | 100 | 2 | 16
| VM | 2 | Haproxy+Keepalived | 8 | 32 |  | 0 | 2 | 16
| VM | 3 | RavenCast | 16 | 32 | 100 | 600 | 2 | 32
| VM | 4 | RavenCast2 | 16 | 64 | 100 | 600 | 2 | 32
| VM | 4 | redis | 8 | 32 | 100 | 600 | 6 | 48
| VM | 5 | VRM(虚拟化团队确认) | 16 | 64 | 100 | 140 | 2 | 32
| VM | 6 | K8S Master | 8 | 32 | 100 | 300 | 3 | 24
| VM | 7 | harbor | 8 | 32 | 100 | 500 | 2 | 16
2台T24物理机 | Physical | 1 | MES DB |  |  |  |  | 2 |  | DC1一台，DC2一台
2台T20物理机 | Physical | 2 | RMS DB |  |  |  |  | 2 |  | DC1一台，DC2一台
2台T20物理机 | Physical | 3 | SPC DB |  |  |  |  | 2 |  | DC1一台，DC2一台
APP+NAS存储 | Storage | 2 |  |  |  | Huawei OceanStor 6810 V5 | 6810 V5控制框(4U,双控,SAS,1TB 缓存) | 2 |  | DC1一台，DC2一台
DB存储存储 | Storage | 2 |  |  |  | Huawei OceanStor Dorado 18800 V6 | Dorado 18800 V6控制框(4U,四控,NVMe,4TB 缓存) | 2 |  | DC1一台，DC2一台
6台T20物理机 | Physical | 3 | DB & Docker & VM |  |  |  |  | 2 |  | DC1一台，DC2一台
4台T26物理机 | Physical | 3 | Docker & VM |  |  |  |  | 2 |  | DC1一台，DC2一台
APP+NAS+DB存储 for MES | Storage | 1 | Huawei OceanStor 5510 V5 | 5510 V5控制框(2U,双控,SAS,交流\240V高压直流,512GB 缓存) | 2*SAS硬盘框(2U,交流\240V高压直流,2.5",级联模块,25盘位 | Huawei OceanStor 5510 V5 | 5510 V5控制框(2U,双控,SAS,交流\240V高压直流,512GB 缓存) |  |  | DC1一台

## 设备发货计划
2021-09-15 |  |  |  |  | 2021-10-10
序号 | 部件编码 | 型号 | 类型 | 数量 | 序号 | 部件编码 | 型号 | 类型 | 数量
1 | 02353AJB | S5731-S48T4X | 交换机 | 4 | 1 | 2318170 | 光模块-SFP+-10G-单模模块 | 模块 | 196
| 02310MUP | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 8 | 2 | 02352QPT | S5731-H48T4XC | 交换机 | 80
2 | 02352UTS | CE16808A-B02 | 交换机 | 2 | 3 | 02353AJH | S5731-S48P4X | 交换机 | 8
| 02313AMY | SFP-10G-SR-MP | 模块 | 12 | 4 | 02353AJH | S5731-S48P4X | 交换机 | 2
| 02311MNN | QSFP-100G-CWDM4 | 模块 | 16 | 5 | 02353GES | AirEngine5760-51 | AP | 18
| 02313FYX | QSFP28-100G-SR4-MP | 模块 | 12 | 6 | 02353GSG | AirEngine8760-X1-PRO | AP | 2
3 | 02351SGY | CE8861-4C-EI-B | 交换机 | 4 | 7 | 02353KCN | AirEngine6760R-51E | AP | 1
| 02313FYX | QSFP28-100G-SR4-MP | 模块 | 32 | 8 | 02353KCN | AirEngine6760R-51E | AP | 1
4 | 02353GLC | CE6881-48T6CQ-B | 交换机 | 16 | 9 | 98011306 | S5735-L24T4S-A1 | 交换机 | 2
5 | 02352UTS | CE16808A-B02 | 交换机 | 2 | 10 | 2318170 | 光模块-SFP+-10G-单模模块 | 模块 | 224
| 02313AMY | SFP-10G-SR-MP | 模块 | 4 | 11 | 02353AJH | S5731-S48P4X | 交换机 | 100
| 02311KNU | QSFP28-100G-LR4 | 模块 | 4 | 12 | 02353AJU-001 | S5732-H48S6Q | 交换机 | 2
6 | 02353AJB | S5731-S48T4X | 交换机 | 2 |  | 2314171 | SFP-1000BaseT | 模块 | 16
7 | 02353AHU | S5731-S24T4X | 交换机 | 2 | 13 | 98011306 | S5735-L24T4S-A1 | 交换机 | 6
8 | 02352RQL | USG6615E-AC | 防火墙 | 2 | 14 | 02353AJB | S5731-S48T4X | 交换机 | 14
9 | 02353AEK | USG6555E-AC | 防火墙 | 2 | 15 | 02353GES | AirEngine5760-51 | AP | 64
10 | 02353AEK | USG6555E-AC | 防火墙 | 2 | 16 | 02353GES | AirEngine5760-51 | AP | 120
11 | 02353AEK | USG6555E-AC | 防火墙 | 2 | 17 | 02353GSG | AirEngine8760-X1-PRO | AP | 26
12 | 02352RQL | USG6615E-AC | 防火墙 | 2 | 18 | 02353KCN | AirEngine6760R-51E | AP | 20
13 | 02313FGP | SCM-AC-01（2288） | 服务器 | 1 | 19 | 2315200 | SFP-GE-LX-SM1310 | 模块 | 25
14 | 02353AHU | S5731-S24T4X | 交换机 | 2 | 20 | 02353KCN | AirEngine6760R-51E | AP | 5
15 | 02353AHU | S5731-S24T4X | 交换机 | 2 | 21 | 02353KCN | AirEngine6760R-51E | AP | 6
16 | 02353SJY-004 | S5732-H24UM2CC | 交换机 | 4 | 22 | 02313CKW | H22X-05-NSH3101(2288) | 服务器 | 1
17 | 02353SJY-004 | S5732-H24UM2CC | 交换机 | 4 | 23 | 02313CUT | H22X-05-P128A03(2288) | 服务器 | 3
18 | 02353BVK | AR6121 | 路由器 | 2
19 | 02353BVK | AR6121 | 路由器 | 2
20 | 02353AHU | S5731-S24T4X | 交换机 | 2
| 02312UUB | SFP-GE-SX-C | 模块 | 4
21 | 02352UTS | CE16808A-B02 | 交换机 | 2
| 2315204 | eSFP-GE-SX-MM850 | 模块 | 2
| 2315200 | SFP-GE-LX-SM1310 | 模块 | 2
| 02313AMY | SFP-10G-SR-MP | 模块 | 16
| 02313BJH | SFP-10G-LR-MP | 模块 | 12
| 02313NUG | QSFP-40G-LX4-MM | 模块 | 4
| 02311YVB | QSFP-40G-LR4-Lite | 模块 | 8
22 | 02352UTS | CE16808A-B02 | 交换机 | 2
| 02313AMY | SFP-10G-SR-MP | 模块 | 12
| 02311YVB | QSFP-40G-LR4-Lite | 模块 | 12
| 02313GAA | QSFP-40G-eSR4-MP | 模块 | 8
23 | 02351SGY | CE8861-4C-EI-B | 交换机 | 4
| 02313GAA | QSFP-40G-eSR4-MP | 模块 | 32
24 | 02353AJB | S5731-S48T4X | 交换机 | 4
| 2318169 | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 8
25 | 02353GLC | CE6881-48T6CQ-B | 交换机 | 16
26 | 02352UTP | CE16804A-B02 | 交换机 | 2
| 02313AMY | SFP-10G-SR-MP | 模块 | 4
| 02310MHS | QSFP-40G-LR4 | 模块 | 4
27 | 02353AHU | S5731-S24T4X | 交换机 | 2
| 2318169 | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 2
| 02312UUG | SFP-10G-LR-C | 模块 | 2
28 | 02352FSG-001 | S6730-H24X6C | 交换机 | 2
| 2318169 | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 4
29 | 02353AJB | S5731-S48T4X | 交换机 | 2
30 | 02353VVC | AirEngine9700-M1 | 无线控制器 | 2
31 | 02352QVG | AC6508 | 无线控制器 | 2
32 | 02353VVC | AirEngine9700-M1 | 无线控制器 | 2
33 | 02353AHU | S5731-S24T4X | 交换机 | 2
34 | 02353AJU-001 | S5732-H48S6Q | 交换机 | 4
| 2314171 | SFP-1000BaseT | 模块 | 32
| 2315200 | SFP-GE-LX-SM1310 | 模块 | 52
| 02312UUB | SFP-GE-SX-C | 模块 | 16
35 | 02353AJB | S5731-S48T4X | 交换机 | 16
| 02313AMY | SFP-10G-SR-MP | 模块 | 44
| 02310QDJ | SFP-10G-LR | 模块 | 4
| 2315204 | eSFP-GE-SX-MM850 | 模块 | 10
| 2315200 | SFP-GE-LX-SM1310 | 模块 | 10
| 2318169 | OMXD30000 | 模块 | 10
| 02310QDJ | SFP-10G-LR | 模块 | 10
| 02313NUG | QSFP-40G-LX4-MM | 模块 | 2
| 02311YVB | QSFP-40G-LR4-Lite | 模块 | 2
| 02311GBW | QSFP28-100G-SR4 | 模块 | 2
| 02311MNN | QSFP-100G-CWDM4 | 模块 | 2
| 02311GBW | QSFP28-100G-SR4 | 模块 | 4
| 2318169 | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 2
| 02311GBW | QSFP28-100G-SR4 | 模块 | 16
| 2318169 | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 2
| 02313GAA | QSFP-40G-eSR4-MP | 模块 | 12
| 2315204 | eSFP-GE-SX-MM850 | 模块 | 12
| 2317346 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 模块 | 8
| 2318169 | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 28
| 2318170 | 光模块-SFP+-10G-单模模块 | 模块 | 16
| 2318169 | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 32
| 02310QDJ | SFP-10G-LR | 模块 | 4
| 2318169 | 光模块-SFP+-10G-多模模块 | 模块 | 40
| 2318170 | 光模块-SFP+-10G-单模模块 | 模块 | 28
| 2314171 | SFP-1000BaseT | 模块 | 6
| 2315204 | eSFP-GE-SX-MM850 | 模块 | 72
| 2315200 | SFP-GE-LX-SM1310 | 模块 | 32
| 2318169 | OMXD30000 | 模块 | 74
| 02310QDJ | SFP-10G-LR | 模块 | 70
| 02310RMB | QSFP-40G-eSR4 | 模块 | 16
| 02313NUG | QSFP-40G-LX4-MM | 模块 | 4
| 02311YVB | QSFP-40G-LR4-Lite | 模块 | 8
| 02310MUP | SFP-10G-CU3M | 高速电缆 | 4
| 启明星辰 | 天清汉马USG-FW-12600-T-NF13200 | 防火墙 | 6
| Array | AG1000V5 |  | 2
| 绿盟 | WAF NX5-HD1600 |  | 2
| 绿盟 | RSAS NX3-S |  | 1
| 启明星辰 | 天玥OSM-4600-S堡垒机 |  | 2
| 绿盟 | LASNX3-HD1000 |  | 1
| 启明星辰 | 天清汉马USG-FW-T-MC-10集中管理中心管理节点 |  | 1
| 网际思安 | SMG-AS-H510 |  | 2
| 宁盾 | ND ACE 2500 |  | 2
| 爱数 | AB2000 |  | 1
| 昆腾 | Quantum SCALAR i3 |  | 1
| array | APV 2800 |  | 8